## 问题清单
| 客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
1 | 安拓 | 2017-07-03 | 刘敏 | 总账 | 客制BUG | 1 | 内部结案 | []apmq990(厂商对账单)我们希望可以实现打印的功能，请顾问处理下谢谢 cr服务器地址用户名密码我邮件发你了 | Dear 周洁： 您好！ apmq990做了客制搬到了客制目录。 但是报表没有搬到客制目录，因此不能打印。 目前已经协助搬迁OK | Y
2 | 安拓 | 2017-07-10 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1 | 内部结案 | [AT宁波安拓实业有限公司]严重问题：近几天时间，用户在登录ERP后经常会出现莫明全部退出，就像是进程被一下子全部关闭一下，没有任何的提示。也不会出现右下角类似网络异常的提示。目前该情况安拓、行一、拓进都有发生，请尽快处理下。谢谢！ | Dear 茅昌坤： 您好！ 此问题是贵司最近在上条码，条码顾问重启webservice导致的问题。 现已请SE做了调整，重启webservice不会影响贵司ERP的使用了。 | Y
3 | 安拓 | 2017-07-31 | 刘敏 | 采购 | 数据问题 | 0.5 | 内部结案 | 委外工单，不是走工艺，但是收货的时候不能维护仓储批 | Dear 朱炳： 您好！ 工单sfb24勾选了生成工艺追踪档造成的。 | Y
4 | 安拓 | 2017-07-29 | 濮芳莲 | 采购 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | [TJ1]你好： apmq990 查询日期 2017年7月1日到2017年7月29日 查询后没有结果。 在AT帐套和HY 帐套下都是没有，只有在AT帐套下有数据。 | 客户已自行解决 | Y
5 | 安拓 | 2017-07-17 | 刘敏 | 销售 | 产品BUG | 1.5 | 内部结案 | [AT宁波安拓实业有限公司]axmt670中单据：701-AT170700113，无法抛转财务，请查看一下原因。 | Dear 茅昌坤： 您好！ 是发票号码为NULL值导致的问题。 我已调整程序逻辑。 目前抛转OK。 | Y
6 | 安拓 | 2017-07-06 | 孙安然 | 销售 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | [at]你好： 销售订单830-AT170700048 先点一下审核，提出一个错误。然后再去点删除。这个时候就会删除不掉。 问题点： 1、点审核后的错误提示是什么原因。我单身全部跑了一遍还是好不了。 | Dear 朱炳： 在saxmt400_sub中有一段程序逻辑管控，这是标准程序中没有的程序逻辑，但不知道此段程序添加的原因。 目前已经将这段mark掉了，并测试可以审核了！ | Y
7 | 安拓 | 2017-07-12 | 刘敏 | 销售 | 流程问题 | 0.5 | 内部结案 | 刘顾问 你好，跟你请教一下，已开销售发票 隔月退回要冲红重新开票，不退货。是要做销售折让，再做无订单出货吗，还有什么好的方法吗？ | Dear 耿晴晴： 您好！ 与您沟通得知，之后需要重新开发票进来。 建议走销退之后再出货流程。 | Y
8 | 安拓 | 2017-07-28 | 刘敏 | 生产 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [AT]你好： 问题1: asfi301 中 工单号：311-AT170700001 工艺否 没有打勾 ，但是 里面工艺路线还是存在， 导致转出的委外采购单不能正常收料。 问题2: asfi301 工单一开始 工艺否 那边是打勾的，工艺路线有产生，当点工单更改是，把工艺打勾的勾去掉时，里面的工艺路线没有自动删除掉，是否正常。 | Dear 朱炳： 您好！ asfi301中委外工单是不能产生工艺的。 把工艺否的勾去掉，工艺也是会自动删除的。 没有测试到您说的情况。 烦请您告知一下是如何操作做到这种情况的。 目前已在工单审核段增加了管控。 历史数据需要后台调整。 | Y
9 | 安拓 | 2017-07-31 | 刘敏 | 生产 | 客制需求 | 3 | 内部结案 | 1、 根据发料信息（用户会选择好供应商，绝大多数是工艺委外），自动生成采购单。 2、 如果是之前已经有委外采购单生成，直接进行数量的变更。 3、 如果之前没有委外采购单生成，直接新增委外采购单。 | 1、 asfi511增加action按钮‘转委外采购单’ 逻辑明细： ① 开窗选择可以转成委外采购单的料件明细，通过发料单过账之后工单已发数量和已转采购单量（包括未审核）比较计算出本次可以转成采购单的数量。 ② 开窗界面带出工单单号、发料料号、成品料、供应商（取发料单的部门厂商），此次发料数，之前已发量，已转采购量，可转采购量，币种，汇率、单价、金额。 ③ 选择要转的委外工艺工单之后，如之前没有生成过委外采购单，则新增一笔未审核的委外采购单。 如果之前已有委外采购单生成，则更新单身的委外采购量、税前税后金额，以及ecm追踪单中的委外加工量。 2、 csfi511同样增加anction按钮‘转委外采购单’，逻辑同上 3、 新增一张表tc_pmn_file（抛转委外采购记录表），抛转生成的同时，将抛转信息插入tc_pmn_file中去。 tc_pmn01 varchar2(20) 采购单号； tc_sfb01 varchar2(20) 工单单号； tc_sfb05 varchar2(40) 料件编号； tc_pmn20 number(15,3) 本次转委外数量； tc_sfp01 varchar2(20) 发料料号； tc_pmn04 date 采购日期； tc_user varchar2(20) 抛转人员 | Y
10 | 安拓 | 2017-07-11 | 刘敏 | 成本 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [TJ1]axcq460中有差异，请帮忙处理下。 | Dear 茅昌坤： 您好！ 仓退折让是要纳入成本计算的。 这个差异主要是会计科目和分录底稿不对应导致的。 | Y
11 | 安拓 | 2017-07-10 | 刘敏 | 成本 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | 这个料号都是正常的生产，怎么会结存调整的 | Dear 茅昌坤： 您好！ 工单6月份直接成会结案，6月份没有入库，因此把5月份剩下的金额转出来，从而导致有结存调整。 | Y
12 | 安拓 | 2017-07-15 | 刘敏 | 应收 | 问题解决 | 3 | 内部结案 | [AT]顾问好，本月axrt300里有两笔单据金额和总账金额有差异的情况，该如何处理？ | Dear 耿晴晴： 您好！ 与您沟通，6月已关账，历史数据无法异动。 目前已在axrt300中增加了相应的管控。 后续观察抛转出错的原因。 | Y
13 | 安拓 | 2017-07-20 | 刘敏 | 应收 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [TJ1]顾问好，拓进系统axrt300手动维护的待抵单据，点税额修改没反应。 | Dear 耿晴晴： 您好！ 根据四舍五入的算法，税额就应该是.34 与您沟通，自行调整。 | Y
14 | 安拓 | 2017-07-12 | 刘敏 | 应付 | 问题解决 | 0.1 | 内部结案 | 刘顾问 请教一下 我们系统有没有办法查已立暂估尚未请款明细啊，是哪个作业 | Dear 耿晴晴： 您好！ aapq001已找到 | Y
15 | 安拓 | 2017-07-01 | 刘敏 | 资金 | 数据问题 | 0.5 | 内部结案 | [HY]顾问你好，本月我在agli102里已经新增核算科目：10020103中国银行余姚支行（欧元），但是在anmt302做凭证的时候发现没有这个科目，请帮我解决，谢谢！ | Dear 钟亚云： 您好！ anmi302维护一下相对应的银行编号即可。 | Y
16 | 安拓 | 2017-07-07 | 刘敏 | 资金 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 应收月底重评还原报错 | Dear 胡海英： 您好！ 你们删重评的时候不知道你们怎么删的，没有删干净。 目前已经OK。 | Y
17 | 安拓 | 2017-07-06 | 刘敏 | 其他 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | sub函数连接咨询 | 已电话沟通。 | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他