## 问题清单
客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
上海冠龙阀门 | 2017-09-08 | 濮芳莲 | 固资 | 操作问题 | 1.5 | 内部结案 | 新建的固资卡片G3CR00014，160203-00科目gglq931报单据类错误 | 查询发现是G3CR00014资料建立时faj27有误，该固资卡片不需要折旧，但是faj27开始计提时间是9月份，总账金额是在8月份的，故报错，现修改为201708 后无此报错 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 固资 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | []8月处理融通的固定资产给骐荣，做在：其他应收款-骐荣，要和应付账款-骐荣对冲，是在axrt400里面做吗？我做了，gglq931报错！请教老师应该怎么做？axrt400见上传切图。 | Dear 曹小芹： 您好！ axrt400没有前端单据，但是分录底稿中有应付账款，导致gglq931报错，请在axrt400中挑选正确的应付账款冲账即可，现您已确认OK | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 总账 | 问题解决 | 0.1 | 内部结案 | [gglq931]8月份的gglq931，预收账款CU05107（AR97-KR170800001）差异154500.00"CU00528（AR97-KR170800002）差异136200.00"CU05366（差异41642.00），应收账款CU05366（差异41642.00），这3个客户麻烦帮忙查询下差异原因，谢谢~ 20170914[gglq931]8月份的gglq931，预收账款CU05107（AR97-KR170800001）差异154500.00"CU00528（AR97-KR170800002）差异136200.00"CU05366（差异41642.00），应收账款CU05366（差异41642.00），这3个客户麻烦帮忙查询下差异原因，谢谢~ | 重复提单，详情请见web300064764单子中的回复，此处先行结案 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 总账 | 数据问题 | 5 | 内部结案 | [gglq931]8月份的gglq931，预收账款CU05107（AR97-KR170800001）差异154500.00"CU00528（AR97-KR170800002）差异136200.00"CU05366（差异41642.00），应收账款CU05366（差异41642.00），这3个客户麻烦帮忙查询下差异原因，谢谢~ 20170914[gglq931]8月份的gglq931，预收账款CU05107（AR97-KR170800001）差异154500.00"CU00528（AR97-KR170800002）差异136200.00"CU05366（差异41642.00），应收账款CU05366（差异41642.00），这3个客户麻烦帮忙查询下差异原因，谢谢~ 20170914[gglq931]8月份的gglq931，预收账款CU05107（AR97-KR170800001）差异154500.00"CU00528（AR97-KR170800002）差异136200.00"CU05366（差异41642.00），应收账款CU05366（差异41642.00），这3个客户麻烦帮忙查询下差异原因，谢谢~ | Dear 蒋玲： 您好！ 前两个单子因是后续补录的无分录底稿的单子用于预收账龄分析的，现已删除 CU05366的差异，是8月份有一笔axrt400 AR99-KR170800001无分录的把单据冲掉了，改成有分录底稿的重新冲账即可 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-21 | 濮芳莲 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1.5 | 内部结案 | 打开程序和关闭程序很慢 | apmt540导致大量死进程在，已请SE清理，并降低了根目录的使用率，现已OK | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-15 | 濮芳莲 | 集成 | 集成问题 | 1.5 | 内部结案 | [kr]订单BAB5-KR170900001 送签状态撤销了该流程，订单上状况码还是显示的“送签中”，导致无法更改订单。请问如何解决？ | Dear 金培峰： 您好！ 没有模拟到此现象还请后续持续观察下，现已将该笔订单签核状态栏位oea49后台更改为W（撤销及抽单状态），此订单现已能更改，此处先行结案 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-27 | 濮芳莲 | 集成 | 集成问题 | 2 | 内部结案 | [kr]订单BAB5-KR170900002 送签状态撤销了该流程，订单上状况码还是显示的“送签中”，导致无法更改订单。请问如何解决？ | Dear 金培峰： 您好！ 查看log记录，这个状态是更新成功的，现已后台更新此状态码，后重新送签，撤销后都回写正常，无法还原现象，还请后续继续关注下 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-22 | 濮芳莲 | 采购 | 操作问题 | 0.5 | 内部结案 | 请教：想要将这一项结束掉，但是该项有过进货当场验退未入库。变更单不允许将数量设为0。怎么处理啊 | 该张采购单出货6个，验退4个，还有两个收货状态，无法变更数量为0，若要变更，请将此收货单验退后更改即可 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 采购 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [CR]无法发出采购单PO20-CR170900036 。信息号码：9028 | Dear 金培峰： 您好！ 查询发现apmi254中YJ-6170M33-080的LD0008厂商的资料设置无效，导致该笔采购单采购发出失败，还请查验此处的是否无效问题，谢谢 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-20 | 濮芳莲 | 采购 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | [通用]目前我们在采购单中无法体现仓退的数量（特指退货不换货情况），能否在采购单中增加一项，专门显示退货不换货的数量，以及退货换货的数量 | Dear 邓进: 您好！ 采购单退货换货的数量回写的是pmn58,退货不换货暂无回写栏位，此处要加的话是要算客制的，可以指导，您已决定自行添加，此处先行结案 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-28 | 濮芳莲 | 销售 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | BAB0-KR170900011 没有产生订金应收单 | 查询发现该订单没有订金多账期oeaa_file的数据，因该笔订单无法撤销重做，现已后台补订金多账期数据，现已能正常产生订金应收单，预收单 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-18 | 濮芳莲 | 销售 | 问题解决 | 2.5 | 内部结案 | [通用]订单变更单的逻辑好像有点问题，比如我订单数量是10个，出货"签收了6个，现在又销退了2台。目前的状况是我只能变更到6台，没有考虑销退单的数量，按理说我还可以变更到4台才对。测试单据：WAB0-KR170600005。（1.要考虑是否签收，2.要考虑销退方式为销退折让的类型） | Dear 邓进： 您好！ 销退折让的销退单不会回写oeb25,只有原订单出货的才会回写，所以销退折让的数量无法通过oeb表判断，现已调整cxm/4gl下的axmt800,备注信息为 #No.170920,如果订单是66个，出货签收26个，销退折让26个，订单变更可以变到26-26=0个，该请查验 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-15 | 濮芳莲 | 销售 | 产品BUG | 1.5 | 内部结案 | []axmt670开票维护作业出现审核前于审核后金额不一致，金额和发票也不一致，有尾差，请老师帮忙解决，谢谢。 | Dear 曹小芹： 您好！ 此处显示的时候是会根据单头的税率重新计算税前金额，导致出现尾差，实际单身数据无误，现已调整axm/4gl下的axmt670.4gl,备注信息为#No:170915, 现已显示OK | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-12 | 濮芳莲 | 销售 | 操作问题 | 2 | 内部结案 | [KR]根据签收单作销退单，保存后单身部分签收单等信息变空白。已排除重复做单可能，请问如何处理？谢谢 | Dear 金培峰： 您好！ 按照您的操作方式签收单信息都会自动带出，保存也无异常，您后来自行模拟都OK，未发现异常，还请后续继续关注下具体操作方式，和您沟通，此处 先行结案 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-08 | 濮芳莲 | 销售 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | axcq802这笔出货单GFE0-KR151000001出货金额不等于数量*销售单价 | 这个客制的，用的已出货数量oeb24*单价 现已调整为用cfb15，修改程序为axc/4gl下的axcq802.4gl，备注信息为#No:170908 add | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-08 | 濮芳莲 | 销售 | 产品BUG | 1.5 | 内部结案 | 明细页签输入出货单号查询报错 insert into cfc_tmp 失败 | 已修正axc/4gl下的axcq802.4gl，备注信息为#No:170908 add | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-26 | 濮芳莲 | 多角 | 数据问题 | 1.5 | 内部结案 | WH26-KR170900506 apmp860抛转报错，提示CR无科目 | CR库BP00Z3料号axmi121没有维护产品分类码，此分类码在查询的时候是同步依据aimi100中的ta_ima02更新的，维护下ta_ima02，再查询下axmi121即可 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-18 | 濮芳莲 | 生产 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [RT]工单号：MP10-RT170800997（数量10个），这个中间有一个材料由于缺料,工单发料修改成A是6个 替代料B是4个。具体发料情况A是发料4个 B发料4个。但是我在工单转移的时候只能转移6.66667个，我怀疑计算是10*4"6 ，实际应该是10*(4+4)"10。这个好像感觉是不是逻辑有问题 | Dear 邓进： 您好！ A应发6，已发4，B应发4，已发4，其他料都发全了，工单转移的时候因所有的发料实际就只发了4/6,生产10个的话，能够转移的就只有6.66667，和 取替代没有关系，这个逻辑没有问题 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-11 | 濮芳莲 | 成本 | 数据问题 | 4 | 内部结案 | [CR]AXCQ100中的一般采购+在制加工费+入库调整与总账中的存货当期-当期贷方不平，麻烦处理!急！谢谢！ | Dear 毛静燕： 您好！ 查询发现aapt910中AP41-CR170800003、AP41-CR170800004分摊中MISC-DF、MISCD-F料号总账记录的是“制造费用-材料费用”，而由于这部分费用 分摊是记录在axct002中的，axcq100 入库调整部分体现这部分金额，直接和存货科目比对是有多余的，应该是存货科目+这部分的“制造费用-材料费用”， 和一般采购+在制加工费+入库调整核对，差异金额正好是4713.62，之前月份都没分摊过“制造费用-材料费用”，如分摊无误，请按上述存货科目加这部分的 “制造费用-材料费用”核对，已和您电话沟通，您已理解 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-01 | 濮芳莲 | 成本 | 问题解决 | 2.5 | 内部结案 | BB01-00MB0S02PD-A00000000为什么会有这个提示 这个是属于客供料，材料不是我们的，我们只收加工费的 | MP19-RT170800013发料入非成本仓，完工入库入成本仓，在第一遍成本后，该工单只有入库，没有投入，axct410中cch的数据就没跑出来 只有在维护过人工制费后，该工单有加工费后才会有金额，这个时候检查就无此错误 针对这类工单，第一次检查这种报错无意义，应该再跑完第二遍成本后检查 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-11 | 濮芳莲 | 成本 | 操作问题 | 0.5 | 内部结案 | [CR]在做月结的时候发现有3个品号370的时候异常，我看了这3个都是当月做了费用分摊的，我怀疑是不是跨月费用分摊的原因的. YB01-CARX0303XX-A00000100 YB01-PVEX4002PC-A00000000 YB01-PVEX4002PF-A00000000 | Dear 邓进： 您好! 该三笔料号在7月份有采购入库，7月底库存为0,8月份没有任何库存异动，只有费用分摊，即只有金额没有数量，会导致此结存调整的报错，还请根据 实际情况决定8月是否要录入费用分摊 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 应付 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | KR库这2张单据能否帮忙调平，AP16-KR160700023，AP26-KR160900002，不然每月重评价会有一正一负 已经立了，后续款都付了，2016年的单据，一开始搞错币别，后来重新退货，再暂估的 | 对应入库单都没有找到立账数据，请做虚拟发票，这两张暂估和仓退暂估合并开虚拟发票，0金额立账 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-22 | 濮芳莲 | 应付 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | [KR]单号：AP14-KR170900133 这个单子在右边冲账的时候无法选择到对应的单子，比如待抵单号：AP27-KR170600060。这个就勾选不到 | Dear 邓进： 您好！ 这边限定了请款部门要是天津办的，那张待抵单不是天津办的，是水利的，所以选不到，您更改请款部门后正常 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 其他 | 问题解决 | 0.1 | 内部结案 | [test]test，邮件收不到？ | 重复提交，此处先行结案 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 其他 | 问题解决 | 0.1 | 内部结案 | [test]test，邮件收不到吗？ | 重复提交，此处先行结案 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 其他 | 现场支持 | 8 | 内部结案 | 冠龙现场支持一天 | 冠龙现场支持一天 | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 其他 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | aeci100添加ecuud02程序报错 | 字段关联变量及位置错误，不应该在b_fill中添加，录入的话是在i() | Y
上海冠龙阀门 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 其他 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | axmt670发票类型添加4，这个地方我增加一个，是在4fd里面加吧？会不会对后面其他有影响的，不要逻辑，就是用于区分，有预开票的，我们用4 调整 | 是在4fd中加，这边的抛转到axrt300中也用到发票类型了，区分显示功能，axrt300画面档也要添加 中文显示在p_perlang中维护 | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他