## 常规自检项
系统 | 序号 | 核对项目 | 执行程序 | 对应子模块程序 | 对应子模块代码 | 对应总账程序 | 对应总账代码 | 检查状况 | 建议 | 备注
应付 帐款 | 1 | 应付帐款 其他应付款 | aglq510 | 厂商账款明细查询 厂商账款汇总查询 | aapq910 aapq911 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，先后执行： 应付关账aapp900 应付月结aapp910
| 2 | 预付货款 其他预付款 |  |  |  |  | aglq710
| 3 | 暂估 | 手动 | 入库/仓退未立账查询 | aapq130
应收 帐款 | 1 | 应收帐款 其他应收款 | aglq510 | 客户帐款汇总查询 客户账款明细查询 | axrq910 axrq911 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，先后执行： 应收关账axrp900 应收月结axrp910
| 2 | 预收货款 其他预收款
| 3 | 发出商品 | 手动 | 出货/销退未立账查询 | axrq140
票据 资金 | 1 | 应收票据 | 手动 | 应收票据月余额明细表 | anmq410 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，执行： 资金关账anmp840
| 2 | 应付票据 | 手动 | 应付票据月余额明细表 | anmq510
| 3 | 银行存款 | aglq510 | 银行账户资金状况查询 | anmq920 | 科目余额表 | aglq710
固定 资产 | 1 | 列管 | - | 财产目录清册 | afaq150 | - | - |  |  | 核对完毕后，先后执行： 固资关账afap300 固资月结afap310
| 2 | 列账 | aglq510 |  |  | 科目余额表 | aglq710
成本 会计 | 1 | 在制 | axcq004 | 在制成本查询 | axcq540 | 科目余额表 | aglq710 |  |  | 核对完毕后，执行： 成本月结axcp600
| 2 | 在库 |  | 库存成本查询 | axcq500
| 3 | 发出商品 | axcp200 | 发出商品台帐 | axcq200
总账 | 1 | 资产负债表 | aglq810 | - | - | - | - |  |  | 核对完毕后，先后执行： 总账关账aglp580 总账月结aglp530
| 2 | 利润表 | aglq820 | - | - | - | -
| 3 | 现金流量表 | aglq830 | - | - | - | -

## 本月问题清单
客户名称 | 提交日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 问题说明 | 问题答复 | 结案否(默认Y)
梦神 | 2017-09-12 | 濮芳莲 | 总账 | 操作问题 | 3 | 内部结案 | [ZJMS]宁波梦神9月份的单据 批量抛，凭证号出来是7月8月的，上个也有这种情况批量抛一次总有一两张凭证号月份不对 财务提出问题，徐会计 | Dear 何帅君： 您好！ 三笔aapt300 N-AP05-170900004,N-AP05-170900005,N-AP05-170900006涉及的异常凭证已后台处理，重新批量抛转都是OK的，未模拟出来，请后续 再观察下，谢谢 | Y
梦神 | 2017-09-19 | 濮芳莲 | 系统环境 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | 这个登陆界面的图片是哪里改的 | aoos010中界面设定部分 Login图档 需要将图档防止在系统$TOP/res/img/ui/bg下 | Y
梦神 | 2017-09-28 | 濮芳莲 | 集成 | 集成问题 | 0.5 | 内部结案 | [ZJMS]OA签核出问题，看附件 | Dear 何帅君： 您好！ aws-00022是报错信息，意思为该用户不存在，查询发现01687用户没有在ZJMS的azzi800中维护，维护好后即可 | Y
梦神 | 2017-09-12 | 濮芳莲 | 料件库存 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [ZJMS]G0000200021，库位G042，在作业ainr130中，日期为7.26-8.25的期末数为5，日期为8.26-9.25的期初数为-1.期末不等于期初，请帮忙查下·，谢谢 | Dear 何帅君： 您好！ 这边查看发现该料号有笔调拨单单据日期是170731，实际过账日期是170805，而ainr130抓期初库存数量的时候根据8.26-9.25会去抓单据日期是170801 开始的数据，导致170731调拨的5个数量没有抓取到，和您沟通确认，此处暂不更改报表逻辑 | Y
梦神 | 2017-09-11 | 濮芳莲 | 料件库存 | 客制需求 | 0.5 | 内部结案 | [ZJMS]cinr130能否加个单据日期的条件筛选 | Dear 何帅君： 您好！ 这个加单据日期筛选是要算客制的，如确认要加，请再联系我开客制书，说明具体要加的字段，谢谢 | Y
梦神 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 采购 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | [ZJMS]apmt500单号：Z-PM32-1708210006在做整批产生收货单时无法选出此单号，但是在apmt520中的采购单号输入进去后可以带出此采购单的单身在收货单中·· | Dear 何帅君： 您好！ 这边采购单的补充规格栏位有40个字符，但是整批产生收货单时临时表里的批号栏位只有30个字符，超出长度了，导致批号栏位自动带补充规格的值的 时候插入临时表失败，显示不出来，现已调整临时表的字符长度，apmt520_01,备注信息为#mod by pulf 170905 但这边需提醒下，批号栏位最多有30个字 符，而补充规格有40个字符，请控制补充规格的字符长度，否则实体表中会出现显示不全现象,现您已确认OK | Y
梦神 | 2017-09-04 | 濮芳莲 | 采购 | 程序优化 | 1.5 | 内部结案 | 采购单有补充规格，采购收货单为将补充规格自动带到批号栏位 | 此种情况发生在单头未录采购单的时候，现已调整apmp520_01,添加此逻辑，备注信息为#No:170902 | Y
梦神 | 2017-09-28 | 濮芳莲 | 采购 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 这个税额为什么会计算不对？ | 税别选择的是含税单价，所以不含税金额为250/1.17=213.68 税额为213.68*0.17=36.32 而你之前的计算方式是不含税单价的计算方式，不含税单价的要选不含税的税别 | Y
梦神 | 2017-09-22 | 濮芳莲 | 销售 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | 发出商品当月销退2个，当月销退开票立账1个，axct711发出商品转入显示2个，这个是否有误，应该是711的要把销退在当月，并且当月直接开票的数量剔除 | 711 是发出商品全部的转入 706 本期出货,本期开票 712 前期出货,本期开票 711 转入2个 假设一个的金额是10元， 借发出商品20 贷库存商品20 706 当月开票1个， 借主营业务成本10 贷发出商品10 712 9月开票1个 借主营业务成本10 贷发出商品10 总的就是借主营业务成本20，贷库存商品20 | Y
梦神 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 销售 | 程序优化 | 0.5 | 内部结案 | [ZJMS]cxmr541换行了，没有显示全，需要拉长一点 | Dear 何帅君： 您好！ 已拉大品名显示栏位，还请查验 | Y
梦神 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 销售 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | [ZJMS]cxmr006的备注字段没有显示出来 | Dear 何帅君： 您好！ 和您沟通得知，不是cxmr006是axmr006，axmr006不显示备注字段，如要添加是要算客制的，如需客制，请再联系我开客制书，谢谢 | Y
梦神 | 2017-09-30 | 濮芳莲 | 销售 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | web300064796所做更改全部取消，还按产中的标准逻辑来 axct706取发出商品科目，不取库存商品科目 | web300064796所做更改全部取消，还按产中的标准逻辑来 axct706取发出商品科目，不取库存商品科目 axct701_01 备注信息为#No：170930 | Y
梦神 | 2017-09-08 | 濮芳莲 | 销售 | 客制需求 | 1.5 | 内部结案 | axmt510订单变更单单身增加补充规格的显示及变更 | 已将客制需求书发送给您 | Y
梦神 | 2017-09-18 | 濮芳莲 | 销售 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 问一下，axmp540选择的订单中的预计交货日期大于当前日期的话，是查询不出来数据的吗 | 不是查不出来，是有区分，约定交货日期小于今天的是属于待出货数据，约定交货日期大于今天的是属于未来出货数据 | Y
梦神 | 2017-09-06 | 濮芳莲 | 销售 | 操作问题 | 2 | 内部结案 | C100311无订单出货单Z-XM54-1709060001明明有信用余额，却无法审核，报余额不足 | 该客户集团集团信用额度axmq150为负，导致无法审核，和您沟通得知该客户不是不受集团的信用管控，只应该受营运据点的信用额度管控 axmm200这个里面集团的信用额度设置成不审核即可，操作方式是整单操作里的“信用额度设置” | Y
梦神 | 2017-09-25 | 濮芳莲 | 销售 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | [ZJMS]订单单号：Z-XM20-1709230003，出货单已经删除，在做出货单时显示结案，但是未找到相应的出货单 | Dear 何帅君： 您好！ 该订单已经结案你，无法出货，请在axmp511中将该订单取消结案后做出货单即可 | Y
梦神 | 2017-09-05 | 濮芳莲 | 销售 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | [ZJMS]axmt600单号：N-XM40-1611150001，在做aist310时选不出来 | Dear 何帅君： 您好！ 查询发现该笔销退单的计价数量为null,导致aist310选不到，相同问题的还有如下三笔单据N-XM40-1609140003、N-XM40-1609120001、 N-XM40-1609190008 因是历史单据，可能是当时的问题，现未模拟出来，您已自行后台更改OK | Y
梦神 | 2017-09-06 | 濮芳莲 | 销售 | 操作问题 | 1.5 | 内部结案 | [ZJMS]axmq140中的S3有明细无金额显示 | Dear 何帅君： 您好！ 和您沟通得知，S3的检核项目是今天刚加的，而明细中的数据是在4月份，对于信用额度管控部分，交易对象不论是否进行信用管控，明细档xmab_t均 写入，而交易对象要进行信用额度管控时，余额档xmac_t才会写入，故出现您说的现象，有明细无金额，此情况下，需针对该客户执行axmp140,对余额档重 新统计即可 | Y
梦神 | 2017-09-29 | 濮芳莲 | 销售 | 问题解决 | 1.5 | 内部结案 | Z-XM40-1709280002 审核报错 | 这个单号的问题，是两张表的项次不一致导致的，aist310中Z-IS01-1709000284单号中isagseq和isatseq立账数据项次和发票数据项次不匹配导致的 因不能撤回重做，现已后台更改isatseq的项次，现已能正常审核 | Y
梦神 | 2017-09-07 | 濮芳莲 | 销售 | 问题解决 | 8 | 内部结案 | C100311 ZJMS核对，MS_TEST中针对S3、S5项测试 | C100311 ZJMS核对，MS_TEST中针对S3、S5项测试 出货单立应收之后，会将S3中的出货未开发票金额xmac013更新为0，发票应收账款xmac015更新应收金额，S3、S5不会出现重复 | Y
梦神 | 2017-09-11 | 濮芳莲 | 销售 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | [ZJMS]单号Z-XM30-1708280048，项次12，显示已经开票，但是未找到相应单据，销退单号Z-XM40-1708160006 也是 | Dear 何帅君： 您好！ aist310作废未将xmdl047已开票数量回写，正常来说是开票数量2，作废后开票数量应该为0，已调整aist310,备注信息为#No:170912 另外，需要格外提醒的是，不可以后台更改状态码，然后将aist310单据删除，会导致xmdl047回写异常，还请知晓，此两笔单据请后台更改对应的已开 票数量xmdl047 | Y
梦神 | 2017-09-26 | 濮芳莲 | 生产 | 数据问题 | 2.5 | 内部结案 | N-SF20-1709230053-55-63项次有库存异动记录，无发料单数据 | 得删多余的库存异动记录，改工单的已发数量，然后重计库存，重新发料 | Y
梦神 | 2017-09-29 | 濮芳莲 | 生产 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | N-SF23-1709250048过账报错 | 扣账扣在9月25日确实没库存了，后来有库存是因为9月27日有调拨才有库存的，是时间点的问题 | Y
梦神 | 2017-09-06 | 濮芳莲 | 生产 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | [ZJMS]asft340单号：N-SF76-1709050017，无法删除，跳出日期格式错误，后台修改也不能删 | Dear 何帅君： 您好！ 在删除单据的时候会检查单号的自动编码规则和当前单据日期，和您沟通得知，该单号改过单据日期，由170905改为170907，故导致删除时检查不符合编码 规则，建议更改单据日期为170905后删除，您已确认OK | Y
梦神 | 2017-09-21 | 濮芳莲 | 生产 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | [ZJMS]abmr001中的组成用量数据没有根据上一阶进行相乘 | Dear 何帅君： 您好！ abmr001的组成用量数据是根据BOM结构来的，如果要换算成实际数量，即根据上一阶相乘，和你沟通得知是要加一个栏位显示实际数量，这个要算客制 的，如需客制，请再联系我开客制书，谢谢 | Y
梦神 | 2017-09-13 | 曹靖依 | 生产 | 程序优化 | 3 | 内部结案 | [ZJMS]1、asft340单身有批号，asfr340打印又没有批号 2、asft340单身有批号，asfr340打印出来的批号都是一个 | 你好！已经根据您的需求更新报表，烦请再次确认。 | Y
梦神 | 2017-09-16 | 濮芳莲 | 生产 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [ZJMS]工单号：N-SF08-1709080044，发料料号F0001500001，后台改过单子但是数据没有回写，造成此工单对应的入库单无法审核 | Dear 何帅君： 您好！ 此单库存异动记录当inaj_t数据还在，但是作废单据已经不在了，已后台删除该库存异动记录档，重计库存后OK，该工单项次的已发数量也只能后台改， 重新发料，入库，您已确认OK | Y
梦神 | 2017-09-04 | 濮芳莲 | 生产 | 程序优化 | 2.5 | 内部结案 | N-SF07-1709010004 asft311 料号A0200700006需要发60，已有发料单发了50，再次发料跳出来申请数量20，超了 把20的发料单删掉后，重新做一张，申请数量变10了，正常··· | 此处模拟不出来，只能在审核的时候增加预计套数的管控，调整程序为s_asft310，备注信息为#No:170904 add | Y
梦神 | 2017-09-14 | 濮芳莲 | 成本 | 产品BUG | 6 | 内部结案 | [ZJMS]财务问题，请查看附件。 | 标准发出商品逻辑为711 是发出商品全部的转入 706 本期出货,本期开票 712 前期出货,本期开票 711 转入2个 假设一个的金额是10元， 借发出商品20 贷库存商品20 706 当月开票1个， 借主营业务成本10 贷发出商品10 712 9月开票1个 借主营业务成本10 贷发出商品10 总的就是借主营业务成本20，贷库存商品20 因贵司706是 借主营业务成本10 贷库存商品10 导致科目余额异动有误，产中建议是改706的科目，贷发出商品 但贵司刘会计认为还是应该711扣减当月出货当月销退金额，706无误 故调整axcp200和axct701_01 备注信息为#No:170926 add | Y