## 常规自检项
系统 | 序号 | 核对项目 | 执行程序 | 对应子模块程序 | 对应子模块代码 | 对应总账程序 | 对应总账代码 | 检查状况 | 建议 | 备注
应付 帐款 | 1 | 应付帐款 其他应付款 | aglq510 | 厂商账款明细查询 厂商账款汇总查询 | aapq910 aapq911 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，先后执行： 应付关账aapp900 应付月结aapp910
| 2 | 预付货款 其他预付款 |  |  |  |  | aglq710
| 3 | 暂估 | 手动 | 入库/仓退未立账查询 | aapq130
应收 帐款 | 1 | 应收帐款 其他应收款 | aglq510 | 客户帐款汇总查询 客户账款明细查询 | axrq910 axrq911 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，先后执行： 应收关账axrp900 应收月结axrp910
| 2 | 预收货款 其他预收款
| 3 | 发出商品 | 手动 | 出货/销退未立账查询 | axrq140
票据 资金 | 1 | 应收票据 | 手动 | 应收票据月余额明细表 | anmq410 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，执行： 资金关账anmp840
| 2 | 应付票据 | 手动 | 应付票据月余额明细表 | anmq510
| 3 | 银行存款 | aglq510 | 银行账户资金状况查询 | anmq920 | 科目余额表 | aglq710
固定 资产 | 1 | 列管 | - | 财产目录清册 | afaq150 | - | - |  |  | 核对完毕后，先后执行： 固资关账afap300 固资月结afap310
| 2 | 列账 | aglq510 |  |  | 科目余额表 | aglq710
成本 会计 | 1 | 在制 | axcq004 | 在制成本查询 | axcq540 | 科目余额表 | aglq710 |  |  | 核对完毕后，执行： 成本月结axcp600
| 2 | 在库 |  | 库存成本查询 | axcq500
| 3 | 发出商品 | axcp200 | 发出商品台帐 | axcq200
总账 | 1 | 资产负债表 | aglq810 | - | - | - | - |  |  | 核对完毕后，先后执行： 总账关账aglp580 总账月结aglp530
| 2 | 利润表 | aglq820 | - | - | - | -
| 3 | 现金流量表 | aglq830 | - | - | - | -

## 本月问题清单
项次 | 客户名称 | 提单人员 | 提单日期 | 提单时间 | 问题模块 | 问题类型 | 处理时数 | 结案状态 | 问题内容 | 处理回复 | 处理人员 | 回复日期 | 回复时间 | 结案日期 | 结案时间
上海创元 | 潘安 | 2017-08-01 | 18:26 | 应付 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | 不小心删了aapt110的对账数据，16年的。 请帮忙恢复 | select * from apbb_t where apbbdocno = 'CY1-P01-1612260002' for update select * from apba_t where apbadocno = 'CY1-P01-1612260002' for update select * from isam_t where isamdocno = 'CY1-P01-1612260002' for update update isam_t set isam050 = 'CY1-P02-1612310001' where isamdocno = 'CY1-P01-1612260002' | 刘敏 | 2017-08-01 | 18:27 | 2017-08-01 | 18:27 | 16:06
上海创元 | 潘安 | 2017-08-01 | 18:24 | 应付 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | aapq911不勾选暂估，查询出来的余额显示不对！！ | Dear 潘安： 您好！ 是增加了勾选暂估导致的BUG。 目前已经调整程序逻辑。 | 刘敏 | 2017-08-01 | 18:26 | 2017-08-01 | 18:26
上海创元 | 王平 | 2017-08-01 | 15:34 | 生产 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | [CY1]asft800 CY1-GD6-1707100016 工单变更一点击审核作业就自动退出asft800这个作业 | Dear 王平： 您好！ 重新编译链接之后好了。 | 刘敏 | 2017-08-01 | 15:29 | 2017-08-01 | 15:29 | 16:30
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-02 | 18:16 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1.5 | 内部结案 | 所有的报表都打印不了报错了 | Dear 朱叶： 您好！ 是报表服务器挂了。 共享的目录挂载不到T100服务器上。 目前已经处理OK。 | 刘敏 | 2017-08-02 | 18:17 | 2017-08-02 | 18:17 | 10:17
上海创元 | 潘安 | 2017-08-02 | 18:15 | 应付 | 数据问题 | 1.5 | 内部结案 | [cy1]还是 老问题 科目错了 应付月结 | Dear 潘安： 您好！ 应付账款aapt301中账款科目是210105. 付款核销时带出来的科目有误变成21010101，aapt420冲销有问题，建议aapt420返单重做。 不然总账冲销也不对。 | 刘敏 | 2017-08-02 | 18:15 | 2017-08-03 | 19:02
上海创元 | 王平 | 2017-08-02 | 15:41 | 生产 | 产品BUG | 6 | 内部结案 | [CY1]工单CY1-GD8-1707270001 共40万 全部转委外 已经转36万CY1-PO4-1707270002 还能跑出8万出来 | 已调整程序逻辑，委外代买料件不给改制程数量。 | 刘敏 | 2017-08-02 | 18:14 | 2017-08-04 | 13:24
上海创元 | 彭星 | 2017-08-02 | 10:40 | 生产 | 产品BUG | 0 | 转二线支持 | APS计算不到库存量；创元正式区，据点CY1 |  | 周国建 | 2017-08-02 | 10:40 |  |  | 16:32
上海创元 | 王平 | 2017-08-02 | 15:13 | 料件库存 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | CY1-RK5-1708010002¦ 1737¦ 1 无对应的制造批序号库存异动明细资料 | 已解决 | 刘敏 | 2017-08-02 | 15:13 | 2017-08-02 | 15:14
上海创元 | 潘安 | 2017-08-03 | 19:02 | 应付 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | 付款核销，凭证日期跟核销日期不在同一个月份 | 经测试发现，抛转完凭证之后还能修改日期。 目前系统已经增加了管控。 | 刘敏 | 2017-08-03 | 19:03 | 2017-08-03 | 19:03 | 20:23
上海创元 | 张辉 | 2017-08-03 | 11:43 | 料件库存 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | [FY1]aint950 显示错位 | 程序问题，已调整OK | 刘敏 | 2017-08-03 | 19:10 | 2017-08-03 | 19:10 | 20:28
上海创元 | 张辉 | 2017-08-03 | 17:29 | 料件库存 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [MS1]过账报错 如附件 | 已处理 | 刘敏 | 2017-08-03 | 19:14 | 2017-09-06 | 18:15 | 20:25
上海创元 | 潘安 | 2017-08-03 | 9:54 | 应付 | 客制BUG | 1 | 内部结案 | [CY1]420上抛凭证是7月8号的， 420 怎么 日期能是8月24号呢。程序还能这样让人操作出来？ | 与您确认，是抛转凭证之后，仍然可以改日期导致的。 目前系统已经增加管控。 | 刘敏 | 2017-08-03 | 19:09 | 2017-08-03 | 19:09
上海创元 | 张雷 | 2017-08-03 | 19:15 | 采购 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 这个委外工单做了一张委外仓退单，这个委外工单7月结案的，但是axcq502里面我没看到这个仓退数量 | Dear 张雷： 您好！ 委外仓退只能退金额不能退数量 | 刘敏 | 2017-08-03 | 19:16 | 2017-08-03 | 19:16 | 19:01
上海创元 | 王平 | 2017-08-03 | 10:49 | 采购 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [CY1]审核打印报错 | 已处理 | 刘敏 | 2017-08-03 | 19:11 | 2017-08-03 | 19:11
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-04 | 16:56 | 料件库存 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [CY1]CY1-DB1-1707030118,项次10的物料，有拨出数量，但拨入数量为0，导致库存消失 | Dear 朱叶： 您好！ 拨入数量确实是不可维护的。 现在测试也并未模拟出当时的情况。 现在已在审核和过账段增加了拨入和拨出数量不一致的管控。 入7月此笔调拨单可以返回重新过账最好。 如果不行，只能通过杂收来补库存。 | 刘敏 | 2017-08-04 | 19:04 | 2017-08-04 | 19:04 | 18:51
上海创元 | 巩家星 | 2017-08-04 | 19:05 | 成本 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | 这个在创馨系统申请大杂发，跳出来的是创元的部门。然后抛凭证的时候就跑到其他部门头上去了。 | Dear 巩家星： 您好！ 目前已在杂收发审核段增加管控，判断部门是否在当前据点中 | 刘敏 | 2017-08-04 | 19:06 | 2017-08-04 | 19:06 | 19:11
上海创元 | 彭星 | 2017-08-04 | 19:08 | 成本 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | 成本关账没有作业啊 | Dear 张雷： 您好！ axcp600成本月结之后会回写成会关账日期。 | 刘敏 | 2017-08-04 | 19:09 | 2017-08-04 | 19:09 | 13:45
上海创元 | 王平 | 2017-08-07 | 11:13 | 其他 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | [CY1]有权限的用户asft300作业点击无反应 急 | 已解决，编译错误的问题 | 刘敏 | 2017-08-07 | 13:16 | 2017-08-07 | 13:16 | 11:48
上海创元 | 程强 | 2017-08-07 | 9:13 | 料件库存 | 问题解决 | 1 | 填单 | [义乌玛莎]库存释放时间不固定，系统设定的时间没按正常时间释放 | Dear 程强： 您好！ 此问题我们服务一直在观察。 目前新加入log继续观察，释放慢的原因。 也建议cdbp500可以设置释放时间提前一个小时，以防释放时有操作下订单。 | 刘敏 | 2017-08-07 | 11:04
上海创元 | 王平 | 2017-08-08 | 9:28 | 质量 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | [CY1]创馨据点aqct290单据 整单操作抛转FQC 到了创元据点 单号CX1-QC4-1708050002 CY1-QC3-1708050029 | Dear 王平: 您好！ 已在aqct290中增加了据点管控。 目前测试抛转没问题。 | 刘敏 | 2017-08-08 | 10:39 | 2017-08-08 | 10:40
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-08 | 10:53 | 采购 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 采购单身有多笔数据，但是用apmq500只查到两笔数据 | Dear 朱叶： 您好！ 此采购单的交期明细数据有异常。 交期明细数据只显示了两笔，因此apmq500中只有两笔数据。 与您沟通，决定此单返回修改。 | 刘敏 | 2017-08-08 | 10:57 | 2017-08-08 | 10:57
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-08 | 10:40 | 采购 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 子件特性属性CKD是什么意思 | Dear 朱叶： 您好！ CDK即全散件组装的生产方式。 您可百度仔细研究其解释说明。 这个CKD就是买回来重新组装的散件。 | 刘敏 | 2017-08-08 | 10:51 | 2017-08-08 | 10:51 | 11:00
上海创元 | 彭星 | 2017-08-08 | 17:46 | 应付 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | aapt301中发票页签在单据未审核的情况下可以点击进入录入维护，但是aapt340的发票页签却不可以。debug后发现这个页签是直接调用的aapt300_03_input，这个不是 函数，是一个DIALOG，aapt340debug找不出为什么aapt301可以直接调用这个DIALOG而aapt340却不可以。是否有什么参数控制不能开启DIALOG还是怎么回事，请指导一下 | aapt301中发票页签在单据未审核的情况下可以点击进入录入维护，但是aapt340的发票页签却不可以。debug后发现这个页签是直接调用的aapt300_03_input，这个不是 函数，是一个DIALOG，aapt340debug找不出为什么aapt301可以直接调用这个DIALOG而aapt340却不可以。是否有什么参数控制不能开启DIALOG还是怎么回事，请指导一下 | 王绪 | 2017-08-08 | 17:50 | 2017-09-13 | 9:30 | 18:59
上海创元 | 彭星 | 2017-08-08 | 14:00 | 应付 | 产品BUG | 12 | 内部结案 | aapt110杂项发票开立追单 | aapt110杂项发票开立追单 | 王绪 | 2017-08-08 | 14:00 | 2017-08-08 | 17:55 | 18:00
上海创元 | 王平 | 2017-08-09 | 18:23 | 其他 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 用户老说这个里面有快捷栏 但是我没见过有这快捷栏目 | 用户自己找到了 | 刘敏 | 2017-08-09 | 18:24 | 2017-08-09 | 18:24 | 18:20
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-09 | 15:37 | 销售 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | [FY1\ZL1]紧急 ！cdbt500 选择excel 汇入有时会带出小数点，系统可否加上管控，当数量有小数点时报错提示，比如在审核时报错，而不是直接能保存成功。现在有繁盛这类情况，导致库存出库出现小数。请先会回复能否做到，如能够做到，写出方案与预计工时，谢谢。 | Dear 刘晓伟： 您好！ 已在cdbt500中增加了管控，烦请查验！ 此笔异常单据，与您沟通返单重新修改订单。 | 刘敏 | 2017-08-09 | 18:22 | 2017-08-09 | 18:23 | 15:23
上海创元 | 王平 | 2017-08-09 | 16:56 | 生产 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | [CX1]工单点击作废 无反应 也没有报错信息 CX1-GD1-1708020015 ； | Dear 王平： 您好！ 客制的问题，已经调整asft300. | 刘敏 | 2017-08-09 | 18:17 | 2017-08-09 | 18:17 | 21:18
上海创元 | 彭星 | 2017-08-10 | 17:58 | 总账 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | aapt340杂项发票开立追单 | Dear 潘安： 已完成。 | 王绪 | 2017-08-10 | 17:58 | 2017-08-10 | 17:58 | 9:46
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-10 | 16:48 | 生产 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | asf004闪退 | 重新编译连接即可 | 刘敏 | 2017-08-10 | 16:52 | 2017-08-10 | 16:52 | 18:54
上海创元 | 张雷 | 2017-08-10 | 10:38 | 成本 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | CY1-CH1-1706060007 立了应收了，毛利表里面没有 | Dear 张雷： 您好！ 此出货单是出到非成本仓。 报废品仓。 因此axcp200发出商品没有计算到，所以毛利表里面没有。 | 刘敏 | 2017-08-10 | 10:42 | 2017-08-10 | 10:42 | 14:44
上海创元 | 王平 | 2017-08-11 | 11:30 | 生产 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 工单变更增加新料闪退 | 重新编译链接即可。 | 刘敏 | 2017-08-11 | 11:31 | 2017-08-11 | 11:31 | 10:30
上海创元 | 王平 | 2017-08-12 | 8:22 | 料件库存 | 操作问题 | 2 | 内部结案 | [CX1"CY1"FC1]变更批号 人工无法输入变更的批号 变更后就变成无批号的物料 且质量属性丢失！ | Dear 王平： 您好！ 如果需要修改字段栏位的必填选项，请与菲扬玛莎工厂确认一下，因为调整必填项之后影响到他们的使用。 确认之后通知我，我再给您修改。 | 刘敏 | 2017-08-14 | 18:33 | 2017-08-14 | 18:33 | 10:07
上海创元 | 王平 | 2017-08-12 | 16:09 | 生产 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [CY1]CY1-GD1-1708050015 4121120C001C 损耗率0.8% 没考虑进去总应发数量中 | 测试标准也是不考虑损耗率的。 需后续看产中追踪 | 刘敏 | 2017-08-14 | 18:29 | 2017-08-14 | 18:30 | 14:46
上海创元 | 潘安 | 2017-08-14 | 15:42 | 总账 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | [CY1]自从改了 员工编号 后面 加了 A , B ,C 后 这个总账个人借款就出现2个余额。 其实是一个的 借款 | Dear 潘安： 您好！ 与您沟通，之前规划做过变动，员工编号增加了A,B,C的限制，导致现在总账出现两个个人借款的余额。 目前建议在aglt310中做科目调整，借贷都是相同的科目金额，就是员工编号变一下，借：新员工账号，贷：老员工账号。 具体已经QQ截图给您。 | 刘敏 | 2017-08-14 | 16:33 | 2017-08-14 | 18:31 | 17:25
上海创元 | 张雷 | 2017-08-14 | 18:38 | 成本 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | axcq530生成报表的时候，能不能带批号 | Dear 张雷： 您好！ 此批号不等同与库存批号，料件有多个批号，而成本没有批号，因此不能带成本批号。 | 刘敏 | 2017-08-14 | 18:40 | 2017-08-14 | 18:40 | 17:58
上海创元 | 王平 | 2017-08-15 | 13:49 | 生产 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | [CY1]单据保存时提示质检报错信息，但是质检都已经通过且没有apct290 aqct300作业未审核的单据 | Dear 王平： 您好！ 超领单明细没有维护仓储批以及数量。 | 刘敏 | 2017-08-15 | 17:55 | 2017-08-15 | 17:55 | 17:38
上海创元 | 潘安 | 2017-08-15 | 15:11 | 总账 | 流程问题 | 0.5 | 内部结案 | 前端 aapq910这个 后台在那个表里？ | aapq910抓xrea数据 期初抓glar余额表数据 期末是前面两个数据计算出来的。 | 刘敏 | 2017-08-15 | 15:12 | 2017-08-15 | 15:12 | 16:36
上海创元 | 潘安 | 2017-08-15 | 15:08 | 总账 | 流程问题 | 0.3 | 内部结案 | 总账的 科目余额表 后台那个表取数？ | 期初期末抓glar_t，期间异动抓glaq_t，中间逻辑有点复杂，基本上是这两张表里面组合抓取 | 刘敏 | 2017-08-15 | 15:09 | 2017-08-15 | 15:09 | 18:45
上海创元 | 潘安 | 2017-08-15 | 15:09 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 0.5 | 内部结案 | topstd网页无法登陆 | Dear 潘安： 您好！ 之前AP服务器崩了，导致topstd没有恢复。 目前SE已经恢复过来了。 azzi500重新产生index即可 | 刘敏 | 2017-08-15 | 15:11 | 2017-08-15 | 15:11 | 18:46
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-15 | 11:25 | 销售 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | [ZL1]非常紧急 ！！！！ CDBT500 给客户100126开单，录入档期账户金额后，报错，查下来有一笔金额占用了 ，但是那笔金额的单子已经过账成功，系统怎么没有扣减余额，还是占用金额的状态。请检查程序，并解决 谢谢。 | Dear 刘晓伟： 您好！ 是销退冻结了。 目前已经调整程序逻辑，可以开单了。 | 刘敏 | 2017-08-15 | 17:49 | 2017-08-15 | 17:49 | 14:08
上海创元 | 王平 | 2017-08-16 | 16:47 | 成本 | 流程问题 | 0.5 | 内部结案 | T100调整成本金额 有哪些作业可以直接调 | axct310库存成本调整作业。 涉及金额异动，需要将差异在总账切凭证调整。 | 刘敏 | 2017-08-16 | 16:48 | 2017-08-16 | 16:48 | 10:36
上海创元 | 王平 | 2017-08-16 | 16:49 | 成本 | 流程问题 | 0.5 | 内部结案 | 那杂入杂出作业的金额 是在哪里调整的 我没看到杂入杂出单上有金额的 | Dear 王平： 您好！ 杂发分录分摊材料金额，金额不能调整它取当月成本单价*数量。 可以用axct707看 | 刘敏 | 2017-08-16 | 17:00 | 2017-08-16 | 17:01 | 18:58
上海创元 | 潘安 | 2017-08-18 | 14:11 | 应付 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | [CY1]这个单子都冲完了 还能有余额后面 付。 都付成负数了。 | 附件没有上传，提供单号给我再做处理。 | 刘敏 | 2017-08-18 | 18:06 | 2017-08-18 | 18:06 | 16:40
上海创元 | 潘安 | 2017-08-21 | 18:15 | 总账 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 对比个人借款的 子模块 和总账 挂的余额 后发现有余额对应不上的现状。 1.总账的其他应收款-个人 和 其他应付款-个人 的科目余额有 老员工编码（不带A）的余额 和 新员工编码（带A）的余额。老员工的编码已经不用了。 怎么处理？提供一个方案。 2.16年12月的一比 他人 帮 领导借款，后 导致 总账挂科目冲错。怎么处理？提供一个方案。 | Dear All: 这两个问题已与潘安沟通，在总账切相对应的凭证，借贷写新老员工编号，将人员调整过来即可。 | 刘敏 | 2017-08-21 | 18:18 | 2017-08-21 | 18:18 | 16:48
上海创元 | 王平 | 2017-08-21 | 13:01 | 销售 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [CY1]CY1-CH1-1708170018 106072003F 117H11 提示库存不足 但是在ainq100中查到是有足够的库存的 | Dear 王平： 您好！ 此仓储批是18号调拨入库进来的。 出货扣账在17号，因此17号是没有该库存的。 | 刘敏 | 2017-08-21 | 14:16 | 2017-08-21 | 14:16 | 16:46
上海创元 | 潘安 | 2017-08-21 | 18:11 | 应付 | 产品BUG | 1 | 内部结案 | 这个单子在TST 测试库里做了一笔实验。结果抛的凭证 挂错 个人核算项了。像这样的单子。16年12月就有这样一个单子。挂错，冷笑替 杨莹借2000美金。 | Dear ALL: 此问题是程序问题，之前取值业务人员取得是请款人员。 现在已经调整程序逻辑，取值取受款对象。 | 刘敏 | 2017-08-21 | 18:15 | 2017-08-21 | 18:15 | 16:43
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-23 | 18:24 | 料件库存 | 客制需求 | 0.5 | 内部结案 | 客制书开立1、 单据货品显示混乱，现需求两联纸按照产品品名顺序排列(cxmr540_g03_01)；0-9，A-Z的顺序 原销货单两联纸打印模板cxmr540_g03需要增加模板按照诸位顺序排序（刘晓伟需求） aint330 aint340 震亮据点 增加显示可用库存的逻辑（刘晓伟需求 | 1、 cxmr540_g03无法根据模板区分排序，因此新增报表元件cxmr540_g04,cxmr540_g06。 cxmr540报表打印作业新增排序选择下拉框，根据排序选项选择打印的报表元件。 2、aint330,aint340参考FY1,MS1增加显示可用库存逻辑。 | 刘敏 | 2017-08-23 | 18:25 | 2017-08-23 | 18:25 | 16:56
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-23 | 13:52 | 料件库存 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [ZL1]aint330 aint340 震亮据点 增加显示可用库存的逻辑 | 已协助增加 | 刘敏 | 2017-08-23 | 15:56 | 2017-08-23 | 15:57 | 16:42
上海创元 | 张雷 | 2017-08-23 | 17:12 | 销售 | 流程问题 | 0.5 | 内部结案 | 想查销售订单的单号品号，状态数量等信息，用什么作业来查？ | 可以用axmr004 | 刘敏 | 2017-08-23 | 17:18 | 2017-08-23 | 17:19 | 18:19
上海创元 | 张雷 | 2017-08-23 | 16:00 | 应付 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | 测试区的aapq940作业报表里面这个料号显示暂估数量是40，aapr130显示20个，我去aapt320里面查单子，发现有一张20个数量的的暂估单是作废了的，系统还取数字了。 | Dear 张雷： 您好！ 查错区了。 | 刘敏 | 2017-08-23 | 16:03 | 2017-08-23 | 16:03 | 18:25
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-23 | 13:18 | 应付 | 数据问题 | 0.5 | 内部结案 | aapt301维护发票号码报错 | Dear 朱叶： 您好！ 发票号码+代码重复了。 具体单号已发送给您。 | 刘敏 | 2017-08-23 | 15:55 | 2017-08-23 | 15:56 | 18:22
上海创元 | 王平 | 2017-08-23 | 15:57 | 生产 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 点击完成之后，闪退 | 重新编译链接即可 | 刘敏 | 2017-08-23 | 16:00 | 2017-08-23 | 16:00 | 18:20
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-24 | 17:44 | 应付 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 还有这个单子，转单的时候报错 | Dear 朱叶： 您好！ 此入库单已经立国应付账款。 | 刘敏 | 2017-08-24 | 18:00 | 2017-08-24 | 18:00 | 9:23
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-25 | 9:41 | 料件库存 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | aint340中维护拨出仓储批后，仅显示了库位的库存可用量，没有对应到相应的仓储批 | Dear 刘晓伟： 您好！ 此逻辑为之前客制的内容，原客制只关联到库位，没有关联到相对应的仓储批 | 刘敏 | 2017-08-25 | 10:14 | 2017-08-25 | 10:14 | 18:27
上海创元 | 王平 | 2017-08-28 | 15:32 | 料件库存 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 资料审核报错：参考单位./包装编号不可为空 | Dear 王平： 您好！ 此问题是单身维护了包装编号导致的。 请调整正确单身信息。 | 刘敏 | 2017-08-28 | 15:40 | 2017-08-28 | 15:40 | 18:57
上海创元 | 潘安 | 2017-08-28 | 15:40 | 料件库存 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | 料件主档品名设成必填 | 已调整画面规格。 | 刘敏 | 2017-08-28 | 15:41 | 2017-08-28 | 15:41 | 8:58
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-28 | 17:39 | 料件库存 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [MS1]1611350001A 这个料号可用库存为负数，请查下原因并解决 | Dear 刘晓伟： 您好！ 目前库存正常，可用数量为1 | 刘敏 | 2017-08-28 | 18:10 | 2017-08-28 | 18:10 | 19:01
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-28 | 15:43 | 料件库存 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | cdbp500库存备置释放不成功 | Dear 刘晓伟： 您好！ 此次是因为在14:00执行，执行过程中有人做单据，导致释放延时。 目前已经释放OK。 | 刘敏 | 2017-08-28 | 15:45 | 2017-08-28 | 15:45 | 18:58
上海创元 | 潘安 | 2017-08-28 | 18:16 | 应付 | 程序优化 | 0.5 | 内部结案 | 像AAPT330这样 没有屏蔽的 据点财务。 | aapt330已屏蔽据点 | 刘敏 | 2017-08-28 | 18:17 | 2017-08-28 | 18:17 | 18:21
上海创元 | 张雷 | 2017-08-28 | 15:41 | 采购 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 工单已经成会结案，还可以做仓退单。 | Dear 张雷： 您好！ 已调整s_apmt520，apmt520作业 | 刘敏 | 2017-08-28 | 15:43 | 2017-08-28 | 15:43 | 17:13
上海创元 | 潘安 | 2017-08-28 | 17:16 | 应付 | 数据问题 | 5 | 内部结案 | [CY1]系统报销冲借款的余额都算错了。 钱都付 别人了。 | Dear 潘安： 您好！ 如果跨币种付款，财务得自行判断汇兑损益， 不然就正常的用银行美金付款，系统可以自动算出汇兑损益出来。 报销了12777.59，冲抵原来的借支单8460.34，未付款确实是4137.25。 付款时，确实原币金额是有问题的，但是本币是没错的。 原币金额有问题，我后面再aapt330审核时增加检查原币金额的正确性。 | 刘敏 | 2017-08-28 | 18:16 | 2017-08-30 | 18:28 | 15:29
上海创元 | 王平 | 2017-08-29 | 18:06 | 集团 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | 改用户无法打印单据 | azzi800，azzi850群组中没有维护该报表的打印权限 | 刘敏 | 2017-08-29 | 18:07 | 2017-08-29 | 18:07 | 18:15
上海创元 | 潘安 | 2017-08-29 | 18:02 | 应付 | 客制需求 | 0.5 | 内部结案 | aapq130能否增加字段：统一命名，aimm200 | 可以，需要客制。 如您确认要客制，后续开需求书给您。 | 刘敏 | 2017-08-29 | 18:04 | 2017-08-29 | 18:04 | 18:17
上海创元 | 王平 | 2017-08-29 | 18:04 | 质量 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 无法维护单据 | 29号有一张单子单据编号生成有问题。 返单重做即可 | 刘敏 | 2017-08-29 | 18:06 | 2017-08-29 | 18:06 | 18:23
上海创元 | 潘安 | 2017-08-29 | 14:28 | 应付 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 严重问题：打个比方aapt331作业7月份预支USD 原币10，本币70，汇率7.0。8月份做aapt330报销单，报销USD，原币20，本币150，汇率7.5， 冲抵7月份的预支单USD 原币10，本币70。剩下来未付金额：原币10，本币80！这个不正常，本币不应该是80，汇率变成8了。 | 等产中SA | 刘敏 | 2017-08-29 | 14:33 | 2017-09-11 | 19:45 | 10:56
上海创元 | 张雷 | 2017-08-30 | 18:30 | 应付 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 2016年7月冲暂估的明细，940里面没有这一列 | #170801-00017#1 17/08/30 By liumin 修正跨月沖暫估,沖抵數量及沖抵金額有誤 | 刘敏 | 2017-08-30 | 18:32 | 2017-08-30 | 18:32 | 9:00
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-30 | 18:24 | 生产 | 数据问题 | 1.5 | 内部结案 | A195092C001A1，这个料实际是个半制品，为什么在成品的BOM中没有展开 | 两个料的产品特性不一样，一个多了一个'.' | 刘敏 | 2017-08-30 | 18:26 | 2017-08-30 | 18:26 | 18:29

## 问题效率统计
创元问题处理效率统计表
客户名称 | 总问题数 | 当天回复数 | 当天回复率% | 当天结案数 | 当天结案率% | 三天结案数 | 三天结案率% | 总结案数量 | 总结案率%
上海创元 | 67 | 65 | 97.01 | 57 | 85.07 | 62 | 92.54 | 65 | 97.01