## 问题清单
| 客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
1 | 东富龙科技 | 2017-09-05 | 刘敏 | 总账 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | [DFL]前期Cgglr303打印时 目前只做了19个科目 即1张主表（6个科目） 1张辅表（13个科目），现在东富龙财务增加到86个科目， 程序需要修改 excel附件是需增加的科目，黄色部分为前期已经增加的，绿色部分是需要添加的。 | Dear 陈攀： 您好！ 此为客制需求。 带后续分析之后与原开发人员沟通是否可行，再开需求确认书给您。 此处先行结案。 | Y
2 | 东富龙科技 | 2017-09-25 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 0.5 | 内部结案 | 如果我要把正式机覆盖到测试机 要怎么做？ | 此操作需要SE协助完成。 没有相关操作文档提供 | Y
3 | 东富龙科技 | 2017-09-18 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1 | 内部结案 | 系统起不来了 | 已请SE处理 | Y
4 | 东富龙科技 | 2017-09-26 | 刘敏 | 系统环境 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 打印的时候 弹出来汇出的窗口 要怎么设置？ | 此问题调整兼容性视图之后OK | Y
5 | 东富龙科技 | 2017-09-15 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1 | 内部结案 | 系统崩了！ | SE已处理。 ORACLE的一个BUG | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他