## 问题清单
| 客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
1 | 安拓 | 2017-09-27 | 刘敏 | 固资 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 我们8月份增加的设备折旧要9月份计提，我不想让这个新增的设备折旧，是不是把这些设备从固定资 产转到在建工程，请问这个也是在afat107里调整吗 | Dear 胡海英： 您好！ 与您沟通，后台调整开始计提月份，统一调整到201801。 备份数据已发送给您。 | Y
2 | 安拓 | 2017-09-22 | 刘敏 | 固资 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | 刘老师请教，我有几台设备有折旧了，我想不折旧，但以前的折旧我能冲回来吗 除了冲回来，打算今年不折旧了，那怎么操作 | 用afat107做调整 调整累计折旧和预留残值 | Y
3 | 安拓 | 2017-09-07 | 刘敏 | 总账 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | [TJ1]顾问好，拓进系统7月份931暂估有差异。帮忙查一下原因谢谢 | 重计子系统之后核对OK。 | Y
4 | 安拓 | 2017-09-26 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1 | 内部结案 | 在哪里看： 1、每天系统的最高登录用户数； 2、用户所属的部门。 | Dear 茅昌坤： 您好！ SE已写入配置计划任务，每5分钟统计一次 抓一次当前用户数 | Y
5 | 安拓 | 2017-09-15 | 刘敏 | 人资 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [AT宁波安拓实业有限公司]问题见附件 | Dear 茅昌坤： 您好！ 权限开不出来是因为p_data_belong有资料 | Y
6 | 安拓 | 2017-09-07 | 刘敏 | 料件库存 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | aimp620怎么会报这个错误？ aim-207 | Dear 茅昌坤： 您好！ 报工单走了当站下线，组件入到成本仓，参与了成本计算。 因此单别要勾选计算成本。 | Y
7 | 安拓 | 2017-09-09 | 刘敏 | 料件库存 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | [TJ1]物料PZCB0000000007在aimq110中存在负数，请确认一下是否正常。 | Dear 茅昌坤： 您好！ 确认不正常。 3月底开账入库时单位是PCS，导致后续调拨都为负数库存。 建议本月做库存调整补回。 | Y
8 | 安拓 | 2017-09-06 | 刘敏 | 料件库存 | 流程问题 | 0.1 | 内部结案 | 刘顾问 打扰一下 我们系统有没有杂收发明细报表啊 | aimr333 | Y
9 | 安拓 | 2017-09-08 | 刘敏 | 料件库存 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | [AT]你好： aimt301 和aimt302 汇出EXCEL的数据不对，麻烦处理下。 | Dear 朱炳： 您好！ 汇出excel有问题，是有人调整画面档顺序没调整好导致的。 目前汇出excel已经OK。 烦请提醒贵司开发人员。 调整画面档字段顺序，画面档record字段顺序也要统一调整，程序中数组字段顺序也要统一调整，做到都一一对应！！ | Y
10 | 安拓 | 2017-09-14 | 刘敏 | 采购 | 数据问题 | 0.5 | 内部结案 | [TJ1]asfp700中转委外采购单时对应的核价单价没有自动带出来，直接做apmt590中核价单价也没有自动带出来。请确认下原因。 | Dear 茅昌坤： 您好！ 与您确认，委外核价apmi265没维护。 | Y
11 | 安拓 | 2017-09-18 | 刘敏 | 销售 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [AT]你好： 销售出货单号：852-AT170900156 点单身，然后点确定 报错： “sel oah_file 价格条件资料抓不到” 麻烦看下什么问题、 | Dear 朱炳： 您好！ 这笔出货单的oga31价格条件是02。 系统没有这个价格条件 | Y
12 | 安拓 | 2017-09-11 | 刘敏 | 销售 | 客制BUG | 1 | 内部结案 | axmt650 无订单出货的清单，是否会在axmq003 出货明细状况的报表里显示啊？ | 经确认，应该是客制加了个oga55的条件管控， 导致axmq003的数据查询不出来 | Y
13 | 安拓 | 2017-09-18 | 刘敏 | 销售 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | [AT宁波安拓实业有限公司]销售订单中单价系统标准是6位小数，目前好像变成3位了。请确认一下如果是6位，有没有影响，如果没有影响，还请恢复成6位小数。谢谢！ | Dear 茅昌坤： 您好！ 问题已与您沟通，单价的小时位数都是由aooi050币种对应的小数位数来的。 如果要调精度，只能调大不能调小。 | Y
14 | 安拓 | 2017-09-13 | 李晓伟 | 销售 | 问题解决 | 3 | 内部结案 | [AT]你好： axmt800 销售订单变更作业问题点： 1、在客户端语言选择简体中文的情况下，有些显示繁体，有些显示英文。 2、打印是报错，不能打印。 3、不能汇出EXCEL档 | 回复： 1、现在显示已经正常了。 2、之前用的是GR打印，现在换回CR打印，能够正常打印了。 3、axmt800不是标准的双档程序，标准功能就是没有汇出EXCEL功能的。 | Y
15 | 安拓 | 2017-09-25 | 李晓伟 | 销售 | 问题解决 | 4 | 内部结案 | [TJ]销售订单录入单身的时候假设单身我要录入两行，但是当我在第二行一直按回车键跳到项次3 第三行的时候 ，然后我就是想把光标回到第二行，可光标就是不能定位到第二行一直停留在第三行，(我删除第三行,点退出确定都没有用），但是后来我重新打开作业又恢复正常了，请顾问看看！ | 已经修改，请确认。 | Y
16 | 安拓 | 2017-09-08 | 刘敏 | 生产 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [AT]顾问好，abmp603出现报错，有何影响，如何处理，请帮忙查看，谢谢！ | ima表锁表导致的报错。 解锁之后运行成功 | Y
17 | 安拓 | 2017-09-09 | 刘敏 | 生产 | 客制BUG | 1 | 内部结案 | [AT]你好: asft622 拆件式工单完工入库， 第一次 打开界面录入 到 点审核 库存过账 没问题，然后界面不退出直接再点 录入 下去 到确定的时候跳出如附件错误。 测试工单号：310-AT170900574 | Dear 朱炳： 您好！ 此问题是贵司IT自行客制导致的问题。 问题点已QQ截图给您 | Y
18 | 安拓 | 2017-09-26 | 刘敏 | 生产 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [HY]你好： 工单号：310-HY170200382 其中有2个量是超工单应发量的，现在我通过asfi527 进行退料， 料号DH05BA201114000 是可以退的（做的退料单号：342-HY170900001） 但是料号：DH0508776214000 无法做退料动作。 请帮忙处理下。 | Dear 朱炳： 您好！ 与您沟通是此笔工单成套发料异常。 成套发料多发的料是自动转入到超领数量那边去的。 一笔异常工单你决定直接结案，剩下的料杂收入库。 | Y
19 | 安拓 | 2017-09-12 | 刘敏 | 成本 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 麻烦这个料帮我查一下，为什么我入库单里查到的单价金额 跟axct100入库查询里的不一致 | Dear 耿晴晴： 您好！ 此为返工工单，用返工单价取计算。 | Y
20 | 安拓 | 2017-09-12 | 刘敏 | 成本 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | axrq378成本单价异常 | 已调整程序逻辑 | Y
21 | 安拓 | 2017-09-15 | 刘敏 | 成本 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 像这种7月末库存为0成本虚高的，我想把它调一下 怎么调整啊 我忘记了 | 与您沟通 月底结存金额为0 直接axct001开一个成本单价即可 | Y
22 | 安拓 | 2017-09-01 | 刘敏 | 应收 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | 刘老师，请问有一笔货款已收款冲账，后来这一笔不是我们的货款，又退回去了，那要去哪个模板做这一笔退款 | 做杂项冲抵。 与您沟通，这个月有收款50万，我分成42万和8万的预收，然后再去冲8万的退款。 此方案可行 | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他