## 问题清单
| 客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
1 | 爱德 | 2017-09-13 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1.5 | 内部结案 | u1满了，服务器挂了 | SE已处理完毕 | Y
2 | 爱德 | 2017-09-13 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 1 | 内部结案 | 汇出excel很慢 | u1磁盘满了。 SE已处理 | Y
3 | 爱德 | 2017-09-22 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 2 | 内部结案 | 复制营运中心不成功，很多空表 | 表空间不够 做之前 先@q_tbsFREE看dbs1表空间剩下多少 然后复试的那个要多大 sys用户下 select owner,sum(bytes)/1024/1024/1024 sizeG from dba_segments where owner='DS1' group by owner; DS1 还成 复制的对象 注意用大写 重做之前 记得 先用sys或者system 去drop user xxx cascade; 把刚做失败的那个删掉 | Y
4 | 爱德 | 2017-09-25 | 刘敏 | 集成 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | 我如果想实现这样的功能有什么办法啊，不用EF签核流程： 开单人开完单后自动发送一份通知邮件给一个固定的人，这个人做完单后自动发份通知邮件给开单人 | 与您沟通。 自动发邮件，需要提前维护好收件人，不能根据开单人变换收件人。 您决定用签核。 | Y
5 | 爱德 | 2017-09-21 | 刘敏 | 成本 | 数据问题 | 4 | 内部结案 | []有个料件入库由于没有单价，因此没有暂估生产，但确有成本产生，详见附件 | Dear 谢军红： 您好！ 正常的成本计算逻辑，如果入库单没有立账，采购入库是抓不到立账金额的。 现在8月份成本无法重新计算。 测试库查验之后，已在入库单审核段增加了单价金额的检查逻辑。 | Y
6 | 爱德 | 2017-09-21 | 刘敏 | 应收 | 问题解决 | 3 | 内部结案 | [amity]axrt300有应收立账单出现单头没有税，但是但是却有税，单身金额与单头不一致，详细见附件 | Dear 徐箭： 您好！ 测试库并未模拟出此类情况。 与您沟通，已在应收账款段增加管控逻辑。 | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他