## 常规自检项
系统 | 序号 | 核对项目 | 执行程序 | 对应子模块程序 | 对应子模块代码 | 对应总账程序 | 对应总账代码 | 检查状况 | 建议 | 备注
应付 帐款 | 1 | 应付帐款 其他应付款 | aglq510 | 厂商账款明细查询 厂商账款汇总查询 | aapq910 aapq911 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，先后执行： 应付关账aapp900 应付月结aapp910
| 2 | 预付货款 其他预付款 |  |  |  |  | aglq710
| 3 | 暂估 | 手动 | 入库/仓退未立账查询 | aapq130
应收 帐款 | 1 | 应收帐款 其他应收款 | aglq510 | 客户帐款汇总查询 客户账款明细查询 | axrq910 axrq911 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，先后执行： 应收关账axrp900 应收月结axrp910
| 2 | 预收货款 其他预收款
| 3 | 发出商品 | 手动 | 出货/销退未立账查询 | axrq140
票据 资金 | 1 | 应收票据 | 手动 | 应收票据月余额明细表 | anmq410 | 科目核算项余额表 科目余额表 | aglq720 aglq710 |  |  | 核对完毕后，执行： 资金关账anmp840
| 2 | 应付票据 | 手动 | 应付票据月余额明细表 | anmq510
| 3 | 银行存款 | aglq510 | 银行账户资金状况查询 | anmq920 | 科目余额表 | aglq710
固定 资产 | 1 | 列管 | - | 财产目录清册 | afaq150 | - | - |  |  | 核对完毕后，先后执行： 固资关账afap300 固资月结afap310
| 2 | 列账 | aglq510 |  |  | 科目余额表 | aglq710
成本 会计 | 1 | 在制 | axcq004 | 在制成本查询 | axcq540 | 科目余额表 | aglq710 |  |  | 核对完毕后，执行： 成本月结axcp600
| 2 | 在库 |  | 库存成本查询 | axcq500
| 3 | 发出商品 | axcp200 | 发出商品台帐 | axcq200
总账 | 1 | 资产负债表 | aglq810 | - | - | - | - |  |  | 核对完毕后，先后执行： 总账关账aglp580 总账月结aglp530
| 2 | 利润表 | aglq820 | - | - | - | -
| 3 | 现金流量表 | aglq830 | - | - | - | -

## 本月问题清单
项次 | 客户名称 | 提单人员 | 提单日期 | 提单时间 | 问题模块 | 问题类型 | 处理时数 | 结案状态 | 问题内容 | 处理回复 | 处理人员 | 回复日期 | 回复时间 | 结案日期 | 结案时间
1 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-01 | 18:30 | 应付 | 产品BUG | 4 | 内部结案 | 直接冲账有汇差，系统没法做 | #161202-00051#1 17/09/01 By liumin 改善預付待抵部分沖銷規格處理(考慮部分預付待抵沖銷diff匯差計算) #170519-00002#1 17/09/01 By liumin 直接沖帳部分沖抵時,應是判斷是否有任一單身的待抵單與原始多帳期原幣不同 #170720-00015#1 17/09/01 By liumin aapt300应付账款维护外币直接冲账时，抛转总账凭证原币金额为未付金额/汇率（凭证日期）倒算出来，导致总账与应付模块应付原币金额产生差异。另外直接冲账时没有体现汇兑损益 #170324-00130#1 17/09/01 By liumin 轉應付時匯差應以原幣幣別寫入直接付款,否則會造成已付原幣有數字(詢問過中湳) #170322-00082#1 17/09/01 By liumin 匯差差異金額判斷調整,請將 s_aapp131_ins_apce_diff_part 與 l_diff_amt > 0 時走 11 類型 ELSE 走 12 類型,11類的是 付款(aapt300) < 帳款(aapq342),12類的是 付款(aapt300) > 帳款(aapq342) #170322-00115#1 17/09/01 By liumin 1.s_aapp131_ins_apce在計算本幣沖帳金額apce119,應考慮有重評價,需將待抵單多帳期的apcc118+apcc113 # 2.s_aapp131_ins_apce_diff增加給apde100 | 刘敏 | 2017-09-01 | 18:31 | 2017-09-01 | 18:31
2 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-01 | 9:30 | 料件库存 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | [FY1]1121110001B 这个料号菲扬据点 有库存 但是做aint330 调拨显示没有可用库存 | Dear 刘晓伟： 客制的BUG。 目前已经调整OK。 | 刘敏 | 2017-09-01 | 18:30 | 2017-09-01 | 18:30
3 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-04 | 15:44 | 应付 | 客制BUG | 4 | 内部结案 | 采购收货入库单无法立暂估 | Dear 潘安： 您好！ 经确认，是WMS接口产生的apmt530中pmdt084，是否立AP字段异常。 与小兵确认，接口程序已做调整。 8~9月份数据已给您后台调整OK。 备份数据已发送给您。 | 刘敏 | 2017-09-04 | 15:46 | 2017-09-04 | 15:47
4 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-04 | 15:47 | 应付 | 产品BUG | 4 | 内部结案 | aapq910和aapq911核对不平 | Dear 潘安： 您好！ 与您确认，是aapt3206月份的暂估数据账款对象与入库单不符导致的。 目前已经调整aapt320程序逻辑，审核段增加检查单身入库单于账款对象不符的情况。 6月份的账款数据已给您做后台数据的调整。 但是总账部分需要您手工切一笔凭证：借贷都是21010602，厂商变一下，借139.49 110268 贷139.49 168002 | 刘敏 | 2017-09-04 | 15:49 | 2017-09-04 | 15:49
5 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-04 | 17:12 | 销售 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [MS1]紧急 ainr130对比cxmr007,AINR130出货合计919，CXMR007销售明细的合计是913，MS1-XT3-1708300006 这个单子过账后 库存异动记录没有记录下来 | Dear 刘晓伟： 您好！ adbt600分销销退单的销退方式选择了4（纯金额折让），因此没有库存异动。 | 刘敏 | 2017-09-04 | 18:24 | 2017-09-04 | 18:25
6 | 上海创元 | 程强 | 2017-09-05 | 13:57 | 销售 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 库存备置释放这两天又有问题 | 1、经查看日志是今天释放的时间比较长，大概花费20分钟才完成释放；2、释放时间比较长是因为当时服务器的负载较高，导致作业执行缓慢； | 刘敏 | 2017-09-05 | 13:58 | 2017-09-05 | 13:58
7 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-05 | 13:54 | 应收 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 这个 怎么 原币都 冲干净了 还剩个 本币余额 | 目前已调整应收模块的重评价逻辑。 原币已冲本币未冲的，本月做重评价即可冲抵。 | 刘敏 | 2017-09-05 | 13:55 | 2017-09-05 | 13:55
8 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-05 | 13:56 | 料件库存 | 流程问题 | 0.5 | 内部结案 | 请教 如果我们有一个老储位 想换成新储位 储位代码不同的 那么系统有什么好方法直接让老储位上的货直接到新储位 | 调拨 | 刘敏 | 2017-09-05 | 13:57 | 2017-09-05 | 13:57
9 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-05 | 15:27 | 总账 | 问题解决 | 4 | 内部结案 | [cy1]CY1-P13-1708140002 这个单据 差额 86,860.00 | Dear 潘安： 您好！ 前两个差额已核对OK，是预付待抵单的预付科目有误导致的。 第三个差额是您7月8月的月底重评都没有做，建议您在8月做一笔月底重评，原币已冲本币未冲的将其冲掉。 | 刘敏 | 2017-09-05 | 18:26 | 2017-09-06 | 15:50
10 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-05 | 13:55 | 采购 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | cpmq112帮忙今天处理一下，这个比较急，月头采购要上个月的数据这些条件不需要变，只是原来是关联apmt520和521的，现在需要关联apmt530和531 | 已增加条件 | 刘敏 | 2017-09-05 | 13:56 | 2017-09-05 | 13:56
11 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-06 | 15:53 | 采购 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | 查出来的数据有重复的 | Dear 王平： 您好！ 此问题是视图建立的问题。 目前已调整OK。 | 刘敏 | 2017-09-06 | 15:54 | 2017-09-06 | 15:54
12 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-06 | 11:53 | 生产 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [CY1]委外成品单 CY1-GD2-1708290005 整单操作委外采购 报错 ‘工单委外数量大于0才可委外’ | Dear 王平： 您好！ 此问题是制程委外加工数量异常导致的。 目前已经调整OK。 已与您确认 | 刘敏 | 2017-09-06 | 15:52 | 2017-09-06 | 15:53
13 | 上海创元 | 周国建 | 2017-09-07 | 14:03 | 生产 | 产品BUG | 0 | 转二线支持 | APS计算的结果没有考虑外加损耗率的情况，需要确认。 |  | 周国建 | 2017-09-07 | 14:04
14 | 上海创元 | 程强 | 2017-09-07 | 20:54 | 销售 | 数据问题 | 1.5 | 内部结案 | [义乌禾木]用户在开订单转出货单批次作业操作，提示库存不足；使用cdbr003查询该料号是否有其他单据占用，无法生成报表 | Dear 程强： 您好！ 我看抛转出货单的时候默认inag003 = ‘ ’ 有一笔调拨单做了库存管理，导致库存统计不到这个24. | 刘敏 | 2017-09-08 | 17:35 | 2017-09-08 | 17:35
15 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-07 | 14:49 | 应付 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 供应商申请资料无法删除 | 已协助删除 | 刘敏 | 2017-09-07 | 14:50 | 2017-09-07 | 14:50
16 | 上海创元 | 巩家星 | 2017-09-11 | 14:54 | 成本 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | [LX1]零星物品系统,上系统的时候遗留了一些负库存。 最近需要针对这些负库存做调整。 发现原因是16年12月份的部分采购入库，当初没有计算到530里去。 然后，我重新跑了16年12月份的成本后，12月份已计算进去。 但是重新计算1月份后。这部分差额数量结转不到1月份。 需要顾问帮我查一下原因。我重新跑500. | Dear 巩家星： 您好！ axct300中做了2016年的期初开账。 因此17年1月份没有抓16年12月期末结存 | 刘敏 | 2017-09-11 | 19:39 | 2017-09-12 | 14:13
17 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-11 | 10:06 | 生产 | 客制需求 | 1 | 内部结案 | [CX1"CY1"FC1]生产工单备料明细增加一个字段 库存合格数量（据点下所有仓库合格的） | 此为客制需求 后续开确认需求书给您。 此处先行结案。 | 刘敏 | 2017-09-11 | 19:38 | 2017-09-11 | 19:38
18 | 上海创元 | 刘建兵 | 2017-09-12 | 16:50 | 销售 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | [MS1]ADBT540不支持无订单出货，无订单出货使用哪个作业？ 如果目前无“无订单出货单”作业，是否存在客制的可行性？可能风险主要有哪些？ | Dear 刘建兵： 您好！ 系统没用分销单的无订单出货作业。 咨询实施顾问，都不建议客制无订单出货作业。 贵司使用备置库存。 如果要增加一支无订单出货作业，整条分销的线都要动。 客制十分复杂，影响很大，风险高。 不建议贵司做客制。 | 刘敏 | 2017-09-12 | 18:54 | 2017-09-13 | 18:14
19 | 上海创元 | 张雷 | 2017-09-12 | 14:13 | 成本 | 客制BUG | 6 | 内部结案 | 很多委外工单在制没有截取到加工费 | 昨天成本计算问题已协助您解决。 主要问题出在WMS生成的委外收货入库单上。 1、apmt531扣账的inaj库存异动记录，其中类型为103:委外入库的inaj020工单单号没有维护进去。导致成本计算无法算到委外加工费。 2、apmt531委外收货入库单都有对应的工单明细，但是有很多apmt531没有关联原始需求分配明细。 3、工单结案在7月，8月份仍然可以做委外收货入库。 问题1、2目前已经跟小兵沟通过，他已安排人在处理，处理好之后我这边会通知给您。 问题3接口已增加管控结案的工单不能进行收货入库。 | 刘敏 | 2017-09-12 | 14:16 | 2017-09-12 | 14:16
20 | 上海创元 | 张雷 | 2017-09-12 | 18:29 | 成本 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | axcq508完工入库没有单价金额。 | Dear 张雷： 您好！ 就您新提出来的一个成本问题：axcq508完工入库没有单价金额。 经查验，发现是apmt531委外收货入库单，入库的应该是委外代买料件，但是apmt531中显示的确实一般料件，导致成本计算有异常。 此入库单是有问题的，建议返单重做，最为稳妥。 | 刘敏 | 2017-09-12 | 18:31 | 2017-09-12 | 18:31
21 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-13 | 18:21 | 生产 | 客制撰写 | 4 | 内部结案 | 工单报表增加工单号的条码 | 客制已完成 | 刘敏 | 2017-09-13 | 18:22 | 2017-09-13 | 18:22
22 | 上海创元 | 张雷 | 2017-09-13 | 18:20 | 成本 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | 这2个会计科目的费用没结转到生产成本，我不知道为什么 | Dear 张雷： 您好！ 没有结转的是成本差异结转出来的制费，可以到下个月继续分摊。 | 刘敏 | 2017-09-13 | 18:21 | 2017-09-13 | 18:21
23 | 上海创元 | 彭星 | 2017-09-13 | 18:37 | 销售 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | cxmr005汇出excel异常 | 已修正程序cxmr005_x01.4gl，更改标记为liufang170913 | 刘芳 | 2017-09-13 | 18:38 | 2017-09-13 | 18:38
24 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-13 | 17:21 | 应付 | 数据问题 | 3 | 内部结案 | [CY1]供应商维护的 银行带出来是错误了，这个怎么解释 | Dear 潘安： 您好！ 这边主要付款账户要勾上 aapt420才能带出来 | 刘敏 | 2017-09-13 | 18:15 | 2017-09-14 | 18:45
25 | 上海创元 | 巩家星 | 2017-09-13 | 9:54 | 成本 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 可不可以把期初开帐起设置到11月？维护axct300到11月，系统报错。 | Dear 巩家星： 您好！ 与您沟通得知，贵司只做物品管理不走财务账。 因此可以做到11月。 报错是成本账关在11月底了。 关账关在10月底即可。 | 刘敏 | 2017-09-13 | 10:00 | 2017-09-13 | 10:00
26 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-14 | 14:52 | 销售 | 问题解决 | 4 | 内部结案 | [FY1\ZL1]cxmr005导出数据不包含销退数据，请检查下逻辑 例子：100098 FY1-XT2-1707290005 FY1-XT2-1707290003 | 已处理 | 刘敏 | 2017-09-14 | 18:46 | 2017-09-14 | 18:46
27 | 上海创元 | 彭星 | 2017-09-14 | 19:34 | 销售 | 客制BUG | 0.5 | 内部结案 | cxmr005处理 | cxmr005处理 | 刘芳 | 2017-09-14 | 19:35 | 2017-09-14 | 19:35
28 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-15 | 17:03 | 销售 | 客制BUG | 3 | 内部结案 | 按照玛莎部门打印报错 | 程序问题，已调整程序逻辑 | 刘敏 | 2017-09-15 | 17:06 | 2017-09-15 | 17:06
29 | 上海创元 | 彭星 | 2017-09-15 | 17:02 | 成本 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | 杂项入库不是没单价吗，有几张单子我想加上价格，参加成本核算 | axct312可以维护杂收入库的成本单价 | 刘敏 | 2017-09-15 | 17:03 | 2017-09-15 | 17:03
30 | 上海创元 | 张雷 | 2017-09-18 | 12:07 | 料件库存 | 客制BUG | 2.5 | 内部结案 | [CY1]ainq110月结报表里面有很多料号期末库存数量和axcq530和ainr130对不上，比如2017年8月4004354GD01料号，批号26H0401，ainq001显示有2条记录。 | DEAR 张雷: ainq110修改过之后，查询对应料号只能搜到一笔数据。 | 李晓伟 | 2017-09-18 | 16:32 | 2017-09-18 | 18:16
31 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-18 | 11:31 | 生产 | 客制BUG | 6 | 内部结案 | [CY1CX1FC1]abmr011 这个作业保密物料没有在控制权限中的用户 也能查询到了！ 需要限制这些用户 紧急 | Dear 王平： 您好！ 已调整程序逻辑。 目前已保密 | 刘敏 | 2017-09-18 | 18:30 | 2017-09-18 | 18:31
32 | 上海创元 | 刘敏 | 2017-09-18 | 17:00 | 销售 | 问题解决 | 4 | 内部结案 | aapq130 增加栏位imaaud004(aimm200中统一名称字段) axmt540 增加栏位imaaud004(aimm200中统一名称字段) | 已添加 | 李晓伟 | 2017-09-18 | 17:06 | 2017-09-18 | 17:08
33 | 上海创元 | 刘敏 | 2017-09-18 | 10:51 | 应付 | 产品BUG | 4 | 内部结案 | aapp940应付月结，统计冲暂估，跨月冲暂估数量回冲对了，但是回冲的金额没有对应到项次。 应付冲账参数选择的是1、冲销至单据（单号）apcf_t冲暂估不对应到项次，aapp940统计冲暂估金额却关联了项次。 AND apcbseq = apcfseq。 客户要急着要用，烦请加急帮忙看下，如何处理，非常感谢！ | 171003聖博:因產品已轉功能單,先做結案,若後續客戶回饋有問題再另立單配合處理 170930聖博:SA已開功能單170915-00038#7優化此流程, 創元程式已先協助於topstd區調整,給填單人複測中 | 刘敏 | 2017-09-18 | 11:09 | 2017-10-09 | 16:00
34 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-19 | 18:51 | 应付 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 银行账号问题 | 已解决 | 刘敏 | 2017-09-19 | 18:52 | 2017-09-19 | 18:52
35 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-19 | 17:45 | 总账 | 问题解决 | 1 | 填单 | [CY1]我们做的自由核算项的 累计发生数 和 余额在那个查询作业查询？ AGLQ770 这边就只能查 所有的 核算项 一下就全拉出来，没法单个核算项 这样下条件。 请问我就想查某个 自由核算项的 发生数。我怎么查？ | 正在处理中 | 刘敏 | 2017-09-19 | 18:50
36 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-19 | 17:16 | 销售 | 问题解决 | 3 | 内部结案 | [FY1\ZL1]1、100022客户 账户18 的余额异常，通过比对发现FY1-D07-1708210001这个订单的两个出通单转出货且过账后账户余额没有扣减。请查明原因！ 2、最近发现 在账户金额不足时，crti007录入费用在未审核状态，开订单也能审核成功，也请一并处理 | 经查询确认，需要财务确认调整余额。 | 刘敏 | 2017-09-19 | 18:48 | 2017-10-11 | 17:29
37 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-20 | 9:31 | 采购 | 客制BUG | 1 | 内部结案 | 采购单结案闪退 | Dear 朱叶： 您好！ 重新编译链接程序之后OK。 | 刘敏 | 2017-09-20 | 9:32 | 2017-09-20 | 9:32
38 | 上海创元 | 张雷 | 2017-09-21 | 18:13 | 成本 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | axcq200发出商品有数据不对，有调整作业吗 | 重新开票对账 | 刘敏 | 2017-09-21 | 18:13 | 2017-09-21 | 18:13
39 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-25 | 15:59 | 生产 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 工单变更是报错，这个料是倒扣的，应该没关系吧 | 工单未发料，做了报废 | 刘敏 | 2017-09-25 | 16:00 | 2017-09-25 | 16:00
40 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-25 | 15:56 | 应付 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 这个入库单对账的时候没法过滤出来，当时单身手工录入是可以的 | 客供品仓不立账 | 刘敏 | 2017-09-25 | 15:56 | 2017-09-25 | 15:57
41 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-25 | 17:50 | 料件库存 | 产品BUG | 4 | 内部结案 | 我只变更了7200，批号给我全部变了 | 重新调拨回来，后台调整inai表之后OK | 刘敏 | 2017-09-25 | 17:51 | 2017-09-25 | 17:52
42 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-25 | 14:32 | 料件库存 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | 调拨单我从EXCEL复制的时候，拨入储位，有类似的储位的时候老是弹出来让我确认，能否把这个检测关闭 | Dear 朱叶： 您好！ 模糊查询为贵司客制功能。 与您沟通后，去掉CY1，CX1使用此功能。 | 刘敏 | 2017-09-25 | 14:34 | 2017-09-25 | 14:34
43 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-25 | 13:34 | 采购 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [CX1"CY1"FC1]参考单号目前取的是收货入库单号，我们品质需求是 参考单号要显示成采购订单号！！！ | 涉及集成，需与小兵讨论如何调整 | 刘敏 | 2017-09-25 | 18:14 | 2017-10-11 | 17:30
44 | 上海创元 | 刘晓伟 | 2017-09-26 | 16:03 | 销售 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [FY1]订单FY1-C04-1709260001 出通单FY1-CHT-1709260123 库存够 但是出通单报错 | Dear 刘晓伟： 您好！ 订单没有带出商品条码。 用户重开订单就好了。 | 刘敏 | 2017-09-26 | 17:09 | 2017-09-26 | 17:09
45 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-26 | 11:41 | 采购 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [CY1]委外收货单收货报错 没有收过货 委外订单 CY1-GD2-1708250004 这张CY1-SH4-1709260005收货单做不了 | 发料发到明天去了。 今天自然没法收货了 | 刘敏 | 2017-09-26 | 16:26 | 2017-09-26 | 16:26
46 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-27 | 13:34 | 销售 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 出货单过账报错。库存查了 是合格的 。 | Dear 王平： 您好！ 出货单单身勾选了检验，实际出货单又不要检验。 勾选去掉即可。 | 刘敏 | 2017-09-27 | 13:39 | 2017-09-27 | 13:39
47 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-27 | 15:42 | 固资 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 折旧资料无法做 | Dear 潘安： 您好！ fabg_t后台有资料，我现在已经后台删掉了。 | 刘敏 | 2017-09-27 | 15:46 | 2017-09-27 | 15:46
48 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-27 | 15:40 | 应收 | 程序优化 | 1.5 | 内部结案 | 待抵预付冲账金额带不出来 | Dear 潘安： 您好！ 带不出来的原因是16年的预付单被删掉了。 目前已经调整程序逻辑。 现在已经能带出来了。 | 刘敏 | 2017-09-27 | 15:42 | 2017-09-27 | 15:42
49 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-28 | 15:31 | 销售 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | 订单结案作业闪退 | 客制BUG。 已调整 | 刘敏 | 2017-09-28 | 15:32 | 2017-09-28 | 15:32
50 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-28 | 10:43 | 料件库存 | 客制BUG | 1 | 内部结案 | aint301 过账闪退 | 客制的质量属性程序有问题。 目前已经调整程序。 不闪退了。 | 刘敏 | 2017-09-28 | 10:53 | 2017-09-28 | 10:53
51 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-28 | 9:48 | 集成 | 集成问题 | 1 | 内部结案 | 请帮忙看下为什么T100同步少同步了此用户的b账号，谢谢 如果确认设置没问题的话，可以请朱经理中午再同步一次试试 | Dear 朱叶： 您好！ 原因是azzi800在17年9月26日才建立了此账号。 之前并无此账号。 因此要再同步一次。 | 刘敏 | 2017-09-28 | 9:50 | 2017-09-28 | 9:50
52 | 上海创元 | 朱叶 | 2017-09-28 | 15:28 | 应付 | 客制BUG | 2 | 内部结案 | aapt420状态为已核准，用户没有取消核准的权限 | Dear 王平： 您好！ 此为客制的action 。 用adzi888导入之后OK | 刘敏 | 2017-09-28 | 15:31 | 2017-09-28 | 15:31
53 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-29 | 18:59 | 应收 | 产品BUG | 4 | 内部结案 | 应收账款审核不通过 | 原因是交易税明细有金额差异 我已经调整了程序逻辑 目前已OK | 刘敏 | 2017-09-29 | 19:00 | 2017-09-29 | 19:00
54 | 上海创元 | 王平 | 2017-09-29 | 9:39 | 生产 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | [CY1]CY1-GD2-1709180014工单 发料后退料过账 然后在做发料CY1-FL2-1709290002 就报错 | 已处理 | 刘敏 | 2017-09-29 | 18:58 | 2017-09-30 | 8:58
55 | 上海创元 | 彭星 | 2017-09-29 | 11:42 | 集成 | 集成问题 | 4 | 内部结案 | []HR薪资抛转T100时，HR显示抛转成功，但没有返回T100单号.经HR顾问核查说明T100问题，附件为HR顾问提供的LOG日志. | Dear 彭星： 您好！ 经查验，发现是付款核销单apda_t表中增加了三个字段，但是集成程序没有做相对应的更新。 导致填入aapt450作业不成功。 目前已经重新编译链接程序，插入表OK。 | 刘敏 | 2017-09-29 | 14:22 | 2017-09-30 | 8:57
56 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-30 | 11:29 | 应收 | 数据问题 | 4 | 内部结案 | [CY1]月结 8月的应付模块 当时8月结账还是 AGLQ510都是 无差异的。现在 预付账款 出现有差异。数据都是 关账的 不可能变动过。 截图无法上传，已经QQ传给刘敏了。 | Dear 潘安： 您好！ 此问题是由于一笔待抵预付实际未付款，单据显示已付导致的。 | 刘敏 | 2017-09-30 | 16:36 | 2017-09-30 | 16:36
57 | 上海创元 | 潘安 | 2017-09-30 | 16:36 | 应收 | 数据问题 | 2 | 内部结案 | aglq510中120201科目不平，核对有误 | 冲账科目错了 总账且一笔凭证调整一下 | 刘敏 | 2017-09-30 | 16:37 | 2017-09-30 | 16:37
上海创元 | 刘晓伟 | 2017-08-28 | 15:43 | 料件库存 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | cdbp500库存备置释放不成功 | Dear 刘晓伟： 您好！ 此次是因为在14:00执行，执行过程中有人做单据，导致释放延时。 目前已经释放OK。 | 刘敏 | 2017-08-28 | 15:45 | 2017-08-28 | 15:45 | 18:58
上海创元 | 潘安 | 2017-08-28 | 18:16 | 应付 | 程序优化 | 0.5 | 内部结案 | 像AAPT330这样 没有屏蔽的 据点财务。 | aapt330已屏蔽据点 | 刘敏 | 2017-08-28 | 18:17 | 2017-08-28 | 18:17 | 18:21
上海创元 | 张雷 | 2017-08-28 | 15:41 | 采购 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 工单已经成会结案，还可以做仓退单。 | Dear 张雷： 您好！ 已调整s_apmt520，apmt520作业 | 刘敏 | 2017-08-28 | 15:43 | 2017-08-28 | 15:43 | 17:13
上海创元 | 潘安 | 2017-08-28 | 17:16 | 应付 | 数据问题 | 5 | 内部结案 | [CY1]系统报销冲借款的余额都算错了。 钱都付 别人了。 | Dear 潘安： 您好！ 如果跨币种付款，财务得自行判断汇兑损益， 不然就正常的用银行美金付款，系统可以自动算出汇兑损益出来。 报销了12777.59，冲抵原来的借支单8460.34，未付款确实是4137.25。 付款时，确实原币金额是有问题的，但是本币是没错的。 原币金额有问题，我后面再aapt330审核时增加检查原币金额的正确性。 | 刘敏 | 2017-08-28 | 18:16 | 2017-08-30 | 18:28 | 15:29
上海创元 | 王平 | 2017-08-29 | 18:06 | 集团 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | 改用户无法打印单据 | azzi800，azzi850群组中没有维护该报表的打印权限 | 刘敏 | 2017-08-29 | 18:07 | 2017-08-29 | 18:07 | 18:15
上海创元 | 潘安 | 2017-08-29 | 18:02 | 应付 | 客制需求 | 0.5 | 内部结案 | aapq130能否增加字段：统一命名，aimm200 | 可以，需要客制。 如您确认要客制，后续开需求书给您。 | 刘敏 | 2017-08-29 | 18:04 | 2017-08-29 | 18:04 | 18:17
上海创元 | 王平 | 2017-08-29 | 18:04 | 质量 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 无法维护单据 | 29号有一张单子单据编号生成有问题。 返单重做即可 | 刘敏 | 2017-08-29 | 18:06 | 2017-08-29 | 18:06 | 18:23
上海创元 | 潘安 | 2017-08-29 | 14:28 | 应付 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 严重问题：打个比方aapt331作业7月份预支USD 原币10，本币70，汇率7.0。8月份做aapt330报销单，报销USD，原币20，本币150，汇率7.5， 冲抵7月份的预支单USD 原币10，本币70。剩下来未付金额：原币10，本币80！这个不正常，本币不应该是80，汇率变成8了。 | 等产中SA | 刘敏 | 2017-08-29 | 14:33 | 2017-09-11 | 19:45 | 10:56
上海创元 | 张雷 | 2017-08-30 | 18:30 | 应付 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | 2016年7月冲暂估的明细，940里面没有这一列 | #170801-00017#1 17/08/30 By liumin 修正跨月沖暫估,沖抵數量及沖抵金額有誤 | 刘敏 | 2017-08-30 | 18:32 | 2017-08-30 | 18:32 | 9:00
上海创元 | 朱叶 | 2017-08-30 | 18:24 | 生产 | 数据问题 | 1.5 | 内部结案 | A195092C001A1，这个料实际是个半制品，为什么在成品的BOM中没有展开 | 两个料的产品特性不一样，一个多了一个'.' | 刘敏 | 2017-08-30 | 18:26 | 2017-08-30 | 18:26 | 18:29

## 问题效率统计
创元问题处理效率统计表
客户名称 | 总问题数 | 当天回复数 | 当天回复率% | 当天结案数 | 当天结案率% | 三天结案数 | 三天结案率% | 总结案数量 | 总结案率%
上海创元 | 67 | 65 | 97.01 | 57 | 85.07 | 62 | 92.54 | 65 | 97.01