## 问题清单
| 客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
1 | 安拓 | 2017-08-14 | 刘敏 | 总账 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | 利润表数据异常 | aglp103已过账凭证重新过账之后重新月结OK | Y
2 | 安拓 | 2017-08-02 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 0.5 | 内部结案 | 请教一下 为什么我的ERP查询时字体是繁体啊 QQ里是简体 我的系统也是简体 | 检查GDC后，建议重启电脑。 重启之后OK | Y
3 | 安拓 | 2017-08-12 | 刘芳 | 料件库存 | 数据问题 | 6 | 内部结案 | [TJ1]axcq460中7月份1405科目存在22831.477332的差异，请优先处理下（涉及成本结算） | Dear 昌坤： 您好！ 暂估单据，单号：161-TJ170700062，暂估有22,831.47的税额，导致axcq460与总账有22,831.47的差异 | Y
4 | 安拓 | 2017-08-03 | 马永强 | 采购 | 客制BUG | 4 | 内部结案 | [TJ1]apmq990(厂商对账单) 日期17"07"01 17"07"31 勾选依采购员、部门统计 部门编号输入TJ05 其他的部门信息也会查询出来，烦请顾问处理一下 | Dear 周洁： 您好！ 与您沟通是报表显示关联采购单导致的异常。 目前已经调整OK。 | Y
5 | 安拓 | 2017-08-22 | 潘娥 | 采购 | 数据问题 | 0.5 | 内部结案 | []apmt730打不开了，我在cpm 模块下面改了sapmt720_sub,后来都恢复了等于什么都没改动，然后我在apm 下面用 r.l2 apmt730 显示没有连接成功，现在apmt730就打不开了，请顾问帮忙处理一下啊，急，谢谢！ | 您好！ 已经重新编译链接程序，现在可以正常打开，请知晓！ | Y
6 | 安拓 | 2017-08-16 | 刘敏 | 销售 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [TJ1]顾问你好：在TJ1帐套下，出货日期输入 >17"08"01 同一张出货单上的单头字段如(出货单号,帐款客户,送货客户)不能全部显示出来，汇出excel的时候变得很不方便了，请处理下，谢谢！ | Dear 周洁： 您好！ 把这几个字段的抑制显示的语句mark掉，保存即可 | Y
7 | 安拓 | 2017-08-08 | 刘敏 | 销售 | 产品BUG | 2 | 内部结案 | 一张订单2个项次的交货日期 都是9月1日的，第一项8月15日做了一次出货 就表示正常。 第二项没做出货就表示延期吗？ 第二项也应该是正常才对啊 | Dear 朱炳： 您好！ 已调整axmq001的逻辑。 目前数据显示已OK | Y
8 | 安拓 | 2017-08-05 | 刘敏 | 销售 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | [AT]axmq001 中 出货进度的 正常 和延期 是如何判断出来的？ 比如：订单AOD-AT170700130 见附件。 怎么第一项就是正常，第二项就变成延期了？ | Dear 朱炳： 您好！ 该订单第一项次做了出货操作，说明在正常走流程。 第二个项次没有出货，因此该程序判断其为超期订单。 | Y
9 | 安拓 | 2017-08-31 | 曹靖依 | 销售 | 流程问题 | 1 | 内部结案 | [AT]你好： axmt670 开票维护作业中的 开票人 字段。 会随着axmi221 客户基础资料维护中的 负责业务员 字段修改 而自动变成跟 客户基础资料维护中的 负责业务员 一样的。 这个正确逻辑我们觉得应该是 开票申请 中的 开票人 默认带过来是 客户资料中的 负责业务员是对的，但是应该允许修改。 例子：开票申请单据：701-AT170800239 ， 客户 ：N0091 | 程序有做过客制，客户决定自行沟通处理。 | Y
10 | 安拓 | 2017-08-30 | 刘敏 | 生产 | 客制撰写 | 10 | 内部结案 | asfi5asfi5asfi5asfi5asfi511 增加 actionaction actionactionaction按钮‘转委外采购单’ 逻辑明细： ① 开窗选择可以转成委外采购单的料件明细，通过发账之后 开窗选择可以转成委外采购单的料件明细，通过发账之后 将发料量（以备折合计算 将发料量（以备折合计算 成品发料量） 和已转采购单量 （包括未审核） 比较计算出本次可以转成采购单的数量。 ② 开窗界面带出工单号、 发料 料号、 成品料、 供应商（取发料单的部门厂） 供应商（取发料单的部门厂） ，此次发料数之前 ，此次发料数之前 已发量，转采购可币种汇率、单价金额。 ③ 选择要转的委外 工艺单之后，如前没有生成过采购单，则新增一笔未审核的委外。 如果之前已有委外采购单生成，则更新身的量 、税前后金额，以及 ecmecm 追踪单中的 委外加工量。 | asfi5asfi5asfi5asfi5asfi511 增加 actionaction actionactionaction按钮‘转委外采购单’ 逻辑明细： ① 开窗选择可以转成委外采购单的料件明细，通过发账之后 开窗选择可以转成委外采购单的料件明细，通过发账之后 将发料量（以备折合计算 将发料量（以备折合计算 成品发料量） 和已转采购单量 （包括未审核） 比较计算出本次可以转成采购单的数量。 ② 开窗界面带出工单号、 发料 料号、 成品料、 供应商（取发料单的部门厂） 供应商（取发料单的部门厂） ，此次发料数之前 ，此次发料数之前 已发量，转采购可币种汇率、单价金额。 ③ 选择要转的委外 工艺单之后，如前没有生成过采购单，则新增一笔未审核的委外。 如果之前已有委外采购单生成，则更新身的量 、税前后金额，以及 ecmecm 追踪单中的 委外加工量。 | Y
11 | 安拓 | 2017-08-12 | 刘敏 | 生产 | 数据问题 | 2 | 填单 | [HY]你好： 目前有个问题：一张工单有2个工艺，A工艺和B工艺，工单生产量为10M， 第一次：A工艺 报工 1MP， B 工艺报工 1.05MP （O,O5MP在超出量转移那边） 第二次：A工艺 报工 2MP （报工并审核后） 第二次A工艺报工完并审核后，发现我这张工艺报工报错了，这个时候想取消这个报工单就会取消不掉。会提示错误。 现实的单据：报工单号 390-HY170800424 目前因为委外收货的时候错误，想取消这张报工单，而不能取消了。 这种情况时常会有发生， 希望可以调整下允许这种情况下允许取消审核。 | Dear 朱炳： 您好！ 如下截图 工序20，良品转出为91.3，如果将此报工单取消审核，良品装出量为91.3-3.653 = 87.647，即工序30的转入量为87.647。 但是工序30的良品转出量已经为87.686>87.647，因此不能取消审核，转出量会大于转入量。 | Y
12 | 安拓 | 2017-08-02 | 刘敏 | 成本 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | 我们系统有没有报表可以按仓库查询入库数量 入库金额 axcq700采购入库报表，只有成本仓，没有非成本仓的入库数据。 | Dear 耿晴晴： 您好！ axcq700只涉及成本仓，非成本仓的入库不纳入成本计算，因此这些数据不涉及成本，自然无法显示出成本金额。 | Y
13 | 安拓 | 2017-08-14 | 刘敏 | 成本 | 问题解决 | 2 | 内部结案 | AXCQ402跟GGLQ305差了2.55 应该没关系吧 | 经核对，期初相差一块钱，7月只相差一块钱，是由于委外加工差尾差导致的 | Y
14 | 安拓 | 2017-08-07 | 刘敏 | 成本 | 数据问题 | 3 | 内部结案 | [AT]顾问好，AXCQ100里在制加工费有差异，请帮忙查一下原因，谢谢。 | Dear 耿晴晴： 您好！ 委外工单勾选了工艺。 导致计算委外加工时，加工费double了。 | Y
15 | 安拓 | 2017-08-29 | 刘敏 | 应收 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [HY]顾问你好，N1283客户7月份有预收帐款，8月份开票去冲预收帐款的时候发现没有可冲帐款，查看7月份凭证，发现没有帐款单号。 | Dear 钟亚云： 您好！ 预收账款已提供给您：241-HY170700005 | Y
16 | 安拓 | 2017-08-07 | 刘敏 | 应付 | 问题解决 | 0.5 | 内部结案 | 拓进的预付美金 直接付款里汇率无法改成和单身里一致，可以在分录底稿里改成一致，这样会有问题吗 | Dear 耿晴晴： 您好！ 具体已与您沟通。 931只要单据的原币本币跟分录底稿的原币本币一致应该就没问题了 | Y
17 | 安拓 | 2017-08-08 | 刘敏 | 应付 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | gapi140中发票号05199454的这笔单据，转凭证后111-TJ170700139，但在aapt110中不存在。导致现在gapi140中无法修改。 | Dear 茅昌坤： 您好！ 此问题是由于rvw18回写账款单号，在账款单删除之后，没有情况账款单号导致的异常。 建议后台清空账款单号之后再继续抛转。 | Y
18 | 安拓 | 2017-08-05 | 刘敏 | 应付 | 产品BUG | 3 | 内部结案 | [HY]顾问你好，6月份的时候做了一笔费用冲预付款的凭证，121-HY170600035，分别冲了231-HY160700001单号50000元，和231-HY170400003单号116613元。本月发现931财务单据里预付帐款科目差异116613元，子系统116613元没冲掉。我6月的时候检查931是没差异的，而且现在往上查，4、5月份931财务单据里也是这个金额的差异，请帮我解决，谢谢！ | Dear 钟亚云： 您好！ 此为aapt332退款冲账的BUG导致的，目前已经修正BUG。测试OK. 931核对不上已经给您调整数据，目前已经核对上了。 | Y
19 | 安拓 | 2017-08-15 | 刘敏 | 应付 | 操作问题 | 0.5 | 内部结案 | [TJ1]gapi140选不到退货单：240-TJ170700003 ；请确认下原因。 | 我这边可以查到并维护进去。 | Y
20 | 安拓 | 2017-08-17 | 刘敏 | 其他 | 操作问题 | 1 | 内部结案 | [AT]顾问你好：asfi529右侧的按钮都是英文的无法显示中文,另外用r.d2+ asfi520 9 调试的时候会报错，请帮忙处理下，谢谢！ | Dear 周洁： 您好！ asfi529的p_zz维护模组有问题。 请修正。 | Y
21 | 安拓 | 2017-08-23 | 刘敏 | 其他 | 问题解决 | 1 | 内部结案 | []顾问你好！请问我想修改apmt730委外采购入库作业的子函数sapmt720_sub,我用r.c2 sapmt720_sub 编译好以后还要编译或链接哪个4GL文件吗？ | Dear 周洁： 您好！ 正常情况下，没有修改程序的function以及传入的参数，只编译子程序即可。 如果有异动，或者debug的时候报错，就说明程序没有完全编译链接好。 那这个子程序所涉及的主程序都需要重新编译链接一下。 | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他