## 问题清单
| 客户 | 填单日期 | 处理人员 | 问题模组 | 问题类型 | 处理时数 | 处理状态 | 反映内容 | 问题答复 | 同意结案 | 满意度
1 | 欧圣 | 2017-08-31 | 刘芳 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 0.5 | 内部结案 | [AL1]执行startws后aws_ttsrv2有启动，但从网页访问webservice （http:""192.168.3.201:6384"ws"r"aws_ttsrv2?WSDL），一直不成功，且用top查看系统情况，httpdispatch这个进程的CPU使用率是300%。请帮忙安排SE确认一下。谢谢！ 以上造成问题，条码系统PDA无法登录。 | Dear 车文华： 您好！ 1.您已处理：反复 kill aws_ttsrv2，再执行startws，PDA可以登录。 2.SE已处理：进程占用CPU高已通过升级GAS解决 | Y
2 | 欧圣 | 2017-08-14 | 刘敏 | 系统环境 | 硬件与环境问题 | 0.5 | 内部结案 | 临时表空间最大快不足10M，请协助增加 | 已增加 | Y
3 | 欧圣 | 2017-08-05 | 潘娥 | 采购 | 客制BUG | 3.5 | 内部结案 | [al1]在跑apmr258报表时发现，有料件的价格栏位明显异常， 后经过查询发现是pmn44这个栏位值有问题， 而且数据库中有很多笔数据都出现pmn44不等于pmn31*汇率，且差异非常大的现象，请帮忙查一下 是什么原因，谢谢！ | 您好！ 经查看是因为贵司在15年的时候增加的管控导致的，现在已经修改程序sapmt540_sub.4gl，备注是pane 170807。请知晓！ | Y
4 | 欧圣 | 2017-08-02 | 潘娥 | 成本 | 数据问题 | 1 | 内部结案 | [AL1]成本结算后，axcr370出现“在制成本(元件)期末材料"人工金额为负! (#chk25)”，是什么原因，该如何处理？谢谢！ | 您好！ 经查看是因为这个料件对应的工单在12月做了投料，在1月全部做了退料，两个月的单价存在差异，工单没有结案，导致了现在只有金额的结存。建议如果 这张工单不继续做的话，结案这张工单。请知晓！ | Y

## 常规自检项
模组 | 检查内容 | 使用作业 | 检查状况 | 建议 | 备注
固定资产 | 折旧计提及分录 | afai104
| 折旧凭证抛转 | afai104
| 固资明细与总账核对 | afar201与gglq305
其他
票据资金 | 凭证抛转情况 | Anmt302
| 票据资金与总账核对 | Anmp302、anmq320、anmr322与gglq305
其他
应收模组 | 应收凭证抛转总账情况 | Axrr351、axrt300、axrt400
| 应收与总账核对 | Axrq711与gglq305
| 应收明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711
其他
应付模组 | 应付凭证抛转总账情况 | Aapr351
| 应付未立账检查 | Aapr140
| 应付与总账核对 | Gapq911（或aapq101、aapr124）与gglq305
| 应付明细与总账明细核对 | Gglq701与axrq711；aapr351
其他
成本模组 | 成会结存与库存结存核对 | Axcr440
| 成会结存与总账核对 | Axcr004与gglq305
成会明细报表核对
| 成会与应付核对 | Axcr700与aapr104+aapr210
| 成会与应收核对 | Axcr761与axrr378
其他
总账模组 | 凭证过账检查 | Aglr900
| 总分类及明细科目一致性检查 | Gglq305
| 资产负债表 | Gglq811
| 利润表 | Gglq812
其他