## Sheet1
| 接口名称 | 处理完成状况 | 处理要求完成日期 | 处理实际完成日期 | 需求调整内容
1 | 物料 | 已完成 |  | 2017-05-27
2 | 料件分类 | 已完成 |  | 2017-06-05
3 | 供应商 | 已完成 |  | 2017-05-31
4 | 客户及分类 | 已完成 | 2017-06-05 | 2017-06-07
5 | 采购订单(委外)读取 | 已完成 |  | 2017/6/1
6 | 采购订单(委外)过账 | 已完成 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 自动生成检验单，并在检验单上面记录对应的采购入库单号
7 | 检验单读取 | 已完成 | 2017-06-14 | 2017-06-14
8 | 检验单生成 | 已完成 | 2017-06-14
9 | 检验申请单读取 | 已完成 | 2017-06-14 | 2017-06-14
10 | 检验申请单生成 | 合并到生成检验单中 | 2017-06-14
11 | 仓退单读取 | 已完成 | 2017-06-09 | 2017-06-10
12 | 仓退单过账 | 已完成 | 2017-06-11 | 2017-06-11
13 | 生成调拨单 | 已完成 | 2017-06-11 | 2017-06-11
14 | 生产调拨读取 | 已完成 | 2017-06-11 | 2017-06-11
15 | 生产调拨过账 | 已完成 | 2017-06-11 | 2017-06-13
16 | 销售出库读取 | 已完成 | 2017-06-13 | 2017-06-12
17 | 销售出库过账 | 已完成 | 2017-06-13 | 2017-06-14
18 | 生产领料(超领)读取 | 已完成 | 2017-06-13 | 2017-06-14
19 | 生产领料(超领)过账 | 已完成 | 2017-06-14 | 2017-06-14
20 | 生成超领单 | 已完成 | 2017-06-14 | 2017-06-16
21 | 工单退料单(超领)读取 | 已完成 | 2017-06-15 | 2017-06-15
22 | 工单退料单(超领)过账 | 已完成 | 2017-06-15 | 2017-06-15
23 | 生成材料出库单 | 已完成 | 2017-06-15 | 2017-06-16
24 | 工单读取 | 已完成 | 2017-06-19 | 2017-06-19
25 | 生成报工单 | 已完成 | 2017-06-19 | 2017-06-27
26 | 报工单读取 | 已完成 | 2017-06-19 | 2017-06-19
27 | 生成完工入库 | 已完成 | 2017-06-19 | 2017-06-19
28 | 下阶料报废读取 | 已完成 | 2017-06-19 | 2017-06-29
29 | 下阶料报废过账 | 已完成 | 2017-06-19 | 2017-06-29
30 | 杂入读取 | 已完成 | 2017-06-20 | 2017-06-19
31 | 杂入过账 | 已完成 | 2017-06-20 | 2017-06-19
32 | 杂入生成 | 已完成 | 2017-06-20 | 2017-06-20
33 | 杂出生成 | 已完成 | 2017-06-20 | 2017-06-20
34 | 杂出读取 | 已完成 | 2017-06-20 | 2017-06-19
35 | 杂出过账 | 已完成 | 2017-06-21 | 2017-06-19
36 | 无订单入读取 | 已完成 | 2017-06-21 | 2017-06-21
37 | 无订单入过账 | 已完成 | 2017-06-21 | 2017-06-21
38 | 无订单出读取 | 已完成 | 2017-06-22 | 2017-06-21
39 | 无订单出过账 | 已完成 | 2017-06-22 | 2017-06-21
40 | 二阶段调拨读取 | 取消 | 2017-06-22
41 | 二阶段调拨过账 | 取消 | 2017-06-26
42 | 销售退货读取 | 已完成 | 2017-06-26 | 2017-06-26
43 | 销售退货过账 | 已完成 | 2017-06-26 | 2017-06-26
44 | 倒扣领料单读取 | 已完成 | 2017-07-03 | 2017-07-04
45 | 倒扣领料单过账 | 已完成 | 2017-07-03 | 2017-07-04
46 | 获取T100员工资料 | 已完成 | 2017-07-10
47 | 获取ERP库存资料 | 已完成